## RESUMO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS SITUADOS NA PRAÇA DA BANDEIRA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO N° 09032022-016357, PROGRAMA N° 09032022.
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA DA BANDEIRA LIMOEIRO - PE
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2022 - EMLURB 2018 - SEINFRA VERSÃO 027- ORSE 2020
BDI SEM DESONERAÇÃO: |  |  | 22.71%
ITEM | DESCRIÇÃO |  | CUSTO TOTAL SEM DESONERAÇÃO
|  |  | SEM BDI | COM BDI
1.1 | 02.01.200 EMLURB | SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE ( PRECO MINIMO ),DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES , TEODOLITO , NIVEL OTICO ETC. | #REF! | #REF!
1.2 | 00004813 SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | #REF! | #REF!
1.3 | 93584 SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | #REF! | #REF!
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 9501.48 | 11659.56
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1739.9326 | 2135.2
1.2 | 91863 SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | #REF! | #REF!
1.3 | 92984 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | #REF! | #REF!
0 | 101662 SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2020 | #REF! | #REF!
2.0 | 101636 SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
2.1 | 100578 SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | #REF! | #REF!
2.2 | 00005044 SINAPI | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | #REF! | #REF!
2.3 | 101632 SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
2.4 | 97601 SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_02/2020 | #REF! | #REF!
3.0 | ESTRUTURA |  | 17643.376 | 21650.43
3.1 | COMPOSIÇÃO 008 | MESA DE JOGOS COM QUATRO BANCOS | #REF! | #REF!
4.0 | ALVENARIA |  | 11659.844 | 14307.584
3.3 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
3.4 | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
3.5 | 06.04.060 EMLURB | CONCRETO PRE-MISTURADO EM USINA, FCK 20 MPA FORNECIDO, LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO. | #REF! | #REF!
3.6 | 87878 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14 | #REF! | #REF!
0 | 98561 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | #REF! | #REF!
4.0 | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
4.1 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
4.2 | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
5.0 | REVESTIMENTO DAS PAREDES |  | 27680.6061 | 33966.26
4.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
4.2 | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
0 | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
5.0 | 101624 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
5.1 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
5.2 | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
6.0 | REVESTIMENTO NO PISO |  | 9318.7628 | 11435.33
5.4 | 00007725 SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | #REF! | #REF!
5.5 | 92811 SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | #REF! | #REF!
5.6 | 99264 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | #REF! | #REF!
5.7 | 73856/002 SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | #REF! | #REF!
5.8 | 00007765 SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | #REF! | #REF!
#REF! | 92828 SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | #REF! | #REF!
6.0 | 73856/004 SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | #REF! | #REF!
7.0 | PERGOLADO EXTERNO |  | 2119.236 | 2600.56
6.2 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
6.3 | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
6.4 | 06.04.060 EMLURB | CONCRETO PRE-MISTURADO EM USINA, FCK 20 MPA FORNECIDO, LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO. | #REF! | #REF!
0 | 87878 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14 | #REF! | #REF!
0 | 98561 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | #REF! | #REF!
7.0 | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
7.1 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
7.2 | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
8.0 | PINTURA GERAL |  | 4626.338 | 5676.27
0 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | #REF! | #REF!
8.0 | 07.01.155 EMLURB | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. | #REF! | #REF!
8.1 | 101963 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | #REF! | #REF!
#REF! | 101624 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | #REF! | #REF!
8.2 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | #REF! | #REF!
8.3 | 19.08.060 EMLURB | CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60M, SU JEITA A CARGA MOVEL (MODELO 4) | #REF! | #REF!
9.0 | GESSO |  | 2878.2325 | 3531.94
10.0 | COBERTA |  | 8591.868 | 10543.37
11.0 | HIDRAULICA |  | 5891.75 | 7229.79
12.0 | HIDROSSANITÁRIA |  | 8761.21 | 10751.04
13.0 | ELETRICO |  | 2893.97 | 3551.19
14.0 | ESQUADRIAS |  | 6280.837 | 7707.2
15.0 | SERVIÇOS COMPLENTARES |  | 48.6 | 59.64
CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS |  |  | 146805.364
WESLEY DAS CHAGAS SILVA ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA CREA-PE 181986056-6
ELIAS VIEIRA DE MELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MAT: 86.918

## Planilha orç
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS SITUADOS NA PRAÇA DA BANDEIRA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO N° 09032022-016357, PROGRAMA N° 09032022.
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA DA BANDEIRA LIMOEIRO - PE | [7 empty] | 2022-04-08
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2022 - EMLURB 2018 - SEINFRA VERSÃO 027- ORSE2020
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | BDI: |  | 22.71%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE PREVISTA | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9501.48 | 11659.56
1.1 | SINAPI 02/2022 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO). | M² | 2.88 | 220 | 269.96 | 633.6 | 777.48
1.2 | SEINFRA 03/2021 | C3974 | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M | M² | 54 | 158.72 | 194.77 | 8570.88 | 10517.58
1.3 | SEINFRA 03/2021 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M² | 45 | 6.6 | 8.1 | 297 | 364.5
2.0 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1739.9326 | 2135.2
2.1 | SINAPI 02/2022 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | M³ | 4.48 | 82.34 | 101.04 | 368.8832 | 452.66
2.2 | SINAPI 02/2022 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | M³ | 4.98 | 108.17 | 132.74 | 538.6866 | 661.05
2.3 | SINAPI 02/2022 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 6.48 | 33.51 | 41.12 | 217.1448 | 266.46
2.4 | SEINFRA 03/2021 | C2789 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m | M³ | 29.88 | 7.78 | 9.55 | 232.4664 | 285.35
2.5 | SEINFRA 03/2021 | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - M2 | M³ | 12.04 | 31.79 | 39.01 | 382.7516 | 469.68
3.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 17643.376 | 21650.43
3.1 | SEINFRA 03/2021 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M² | 3.01 | 40.75 | 50 | 122.6575 | 150.5
3.2 | EMLURB 2018 | 06.03.133 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M³ | 0.8 | 2835.22 | 3479.1 | 2268.176 | 2783.28
3.3 | EMLURB 2018 | 06.03.123 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M³ | 2.4 | 2438.79 | 2992.64 | 5853.096 | 7182.34
3.4 | EMLURB 2018 | 06.03.103 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM | M³ | 1.6 | 1634.89 | 2006.17 | 2615.824 | 3209.87
3.5 | EMLURB 2018 | 06.07.010 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO | M² | 45.65 | 105.1 | 128.97 | 4797.815 | 5887.48
3.6 | SINAPI 02/2022 | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 45.65 | 35.83 | 43.97 | 1635.6395 | 2007.23
3.7 | SINAPI 02/2022 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 10.4 | 33.67 | 41.32 | 350.168 | 429.73
4.0 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 11659.844 | 14307.584
4.1 | EMLURB 2018 | 07.01.190 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ. | M² | 29 | 82.78 | 101.58 | 2400.62 | 2945.82
4.2 | EMLURB 2018 | 07.01.160 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ. | M² | 201.2 | 46.02 | 56.47 | 9259.224 | 11361.764
5.0 |  |  | REVESTIMENTO DAS PAREDES |  |  |  |  | 27680.6061 | 33966.26
5.1 | SEINFRA 03/2021 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2 | M² | 198.3 | 6.66 | 8.17 | 1320.678 | 1620.11
5.2 | SEINFRA 03/2021 | C3121 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 2CM DE ESPESSURA TRAÇO 1:6 - M2 | M² | 154.8 | 43.54 | 53.43 | 6739.992 | 8270.96
5.3 | SINAPI 02/2022 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 154.8 | 9.88 | 12.12 | 1529.424 | 1876.18
5.4 | SEINFRA 03/2021 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE. | M² | 134.9575 | 93.05 | 114.18 | 12557.7954 | 15409.45
5.5 | SINAPI 02/2022 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 134.9575 | 30.9 | 37.92 | 4170.1867 | 5117.59
5.6 | SEINFRA 03/2021 | C4064 | GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO - M2 | M² | 2 | 416.29 | 510.83 | 832.58 | 1021.66
5.7 | SINAPI 02/2022 | C4064 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UND | 1 | 140.91 | 172.91 | 140.91 | 172.91
5.8 | EMLURB 2018 | 19.07.096 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECES SIDADES ESPECIAIS,MOLDENOX OU SIMILAR,COM PA REDE DE 3MM E COMPRIMENTO DE 60 CM. | UND | 2 | 194.52 | 238.7 | 389.04 | 477.4
6.0 |  |  | REVESTIMENTO NO PISO |  |  |  |  | 9318.7628 | 11435.33
6.1 | SINAPI 02/2022 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 22.825 | 43.63 | 53.54 | 995.8548 | 1222.05
6.2 | EMLURB 2018 | 13.01.030 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8 | M² | 45.65 | 33.98 | 41.7 | 1551.187 | 1903.61
6.3 | EMLURB 2018 | 13.03.040 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 , COM 1,5 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO | M² | 45.65 | 36.9 | 45.28 | 1684.485 | 2067.03
6.4 | SEINFRA 03/2021 | C3007 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO - M2 | M² | 45.65 | 111.44 | 136.75 | 5087.236 | 6242.64
7.0 |  |  | PERGOLADO EXTERNO |  |  |  |  | 2119.236 | 2600.56
7.1 | SEINFRA 03/2021 | I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 18 | 12.61 | 15.47 | 226.98 | 278.46
7.2 | COMPOSIÇÃO | 001 | CHUMBAMENTO DOS PERGOLADO | UND | 30 | 58.8848 | 72.26 | 1766.544 | 2167.8
7.3 | SINAPI 02/2022 | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 7.2 | 17.46 | 21.43 | 125.712 | 154.3
8.0 |  |  | PINTURA GERAL |  |  |  |  | 4626.338 | 5676.27
8.1 | EMLURB 2018 | 16.03.040 | PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS. | M² | 118.7 | 29.48 | 36.17 | 3499.276 | 4293.38
8.2 | EMLURB 2018 | 16.04.030 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO. | M² | 15.1 | 17.98 | 22.06 | 271.498 | 333.11
8.3 | SINAPI 02/2022 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M² | 49.8 | 17.18 | 21.08 | 855.564 | 1049.78
9.0 |  |  | GESSO |  |  |  |  | 2878.2325 | 3531.94
9.1 | SINAPI 02/2022 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 | M² | 45.65 | 36.8 | 45.16 | 1679.92 | 2061.55
9.2 | SINAPI 02/2022 | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 45.65 | 26.25 | 32.21 | 1198.3125 | 1470.39
10.0 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 8591.868 | 10543.37
10.1 | SEINFRA 03/2021 | C2253 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 38.7 | 48.6 | 59.64 | 1880.82 | 2308.07
10.2 | SEINFRA 03/2021 | C0802 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO ) - M2 | M² | 45.65 | 125 | 153.39 | 5706.25 | 7002.25
10.3 | SEINFRA 03/2021 | C0657 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | M | 16.6 | 60.53 | 74.28 | 1004.798 | 1233.05
11.0 |  |  | HIDRAULICA |  |  |  |  | 5891.75 | 7229.79
11.1 | SEINFRA 03/2021 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT | PT | 14 | 231.04 | 283.51 | 3234.56 | 3969.14
11.2 | EMLURB 2018 | 19.07.566 | INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES. | PT | 2 | 625.87 | 768.01 | 1251.74 | 1536.02
11.3 | EMLURB 2018 | 19.07.570 | INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA. | PT | 2 | 21.94 | 26.92 | 43.88 | 53.84
11.4 | EMLURB 2018 | 19.07.390 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL.,INCLUSIVE FIXACAO. | UND. | 2 | 96.71 | 118.67 | 193.42 | 237.34
11.6 | SINAPI 02/2022 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 5 | 233.63 | 286.69 | 1168.15 | 1433.45
12.0 |  |  | HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 8761.21 | 10751.04
12.1 | EMLURB 2018 | 19.01.030 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | PT | 4 | 82.08 | 100.72 | 328.32 | 402.88
12.2 | SEINFRA 03/2021 | C4603 | PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) - PT | PT | 5 | 228.48 | 280.37 | 1142.4 | 1401.85
12.3 | EMLURB 2018 | 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB COLETOR. | PT | 2 | 79.82 | 97.95 | 159.64 | 195.9
12.4 | EMLURB 2018 | 19.01.020 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | PT | 5 | 84.15 | 103.26 | 420.75 | 516.3
12.5 | EMLURB 2018 | 19.07.060 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO SIFONADO PARA PAREDE DE LOUCA BRANCA CELITE LINHA INSTITUCIONAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | UND. | 4 | 217.9 | 267.39 | 871.6 | 1069.56
12.6 | EMLURB 2018 | 19.07.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | UND. | 5 | 368.27 | 451.9 | 1841.35 | 2259.5
12.7 | EMLURB 2018 | 19.04.050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 40 | 48.25 | 59.21 | 1930 | 2368.4
12.8 | EMLURB 2018 | 19.06.010 | CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PA REDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4,DIMENSOES INTER NAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M. | UND. | 5 | 347.59 | 426.53 | 1737.95 | 2132.65
12.9 | EMLURB 2018 | 19.03.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO. | M | 20 | 16.46 | 20.2 | 329.2 | 404
13.0 |  |  | ELETRICO |  |  |  |  | 2893.97 | 3551.19
13.1 | EMLURB 2018 | 18.22.040 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT | 6 | 166.35 | 204.13 | 998.1 | 1224.78
13.2 | EMLURB 2018 | 18.21.120 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND | 1 | 89.93 | 110.35 | 89.93 | 110.35
13.3 | EMLURB 2018 | 18.22.020 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT | 2 | 60.53 | 74.28 | 121.06 | 148.56
13.4 | SINAPI 02/2022 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 12 | 102.08 | 125.26 | 1224.96 | 1503.12
13.5 | EMLURB 2018 | 18.08.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO MONOFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONO FASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR. | UND | 1 | 126.48 | 155.2 | 126.48 | 155.2
13.6 | SEINFRA 03/2021 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UND | 1 | 267.32 | 328.03 | 267.32 | 328.03
13.7 | SEINFRA 03/2021 | C4765 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UND | 3 | 22.04 | 27.05 | 66.12 | 81.15
14.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 6280.837 | 7707.2
14.1 | EMLURB 2018 | 09.01.010 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS. | M² | 10.5 | 324.31 | 397.96 | 3405.255 | 4178.58
14.2 | SEINFRA 03/2021 | C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUSO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. | M² | 2.1 | 388.17 | 476.32 | 815.157 | 1000.27
14.3 | EMLURB 2018 | 09.01.050 | ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS. | M² | 1.5 | 467.95 | 574.22 | 701.925 | 861.33
14.4 | ORSE 2020 | 7165 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03 | UND | 1 | 1358.5 | 1667.02 | 1358.5 | 1667.02
15.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLENTARES |  |  |  |  | 48.6 | 59.64
15.1 | SINAPI 02/2022 | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 48.6 | 59.64 | 48.6 | 59.64
[6 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 119636.043
CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS | [5 empty] | TOTAL COM BDI |  | 146805.364
WESLEY DAS CHAGAS SILVA ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA CREA-PE 181986056-6
ELIAS VIEIRA DE MELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MAT: 86918

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS SITUADOS NA PRAÇA DA BANDEIRA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO N° 09032022-016357, PROGRAMA N° 09032022.
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA DA BANDEIRA LIMOEIRO - PE
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2022 - EMLURB 2018 - SEINFRA VERSÃO 027- ORSE2020
| DESCRIÇÃO | UNID. | DIMENSÕES
|  |  | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | REPET | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO). | M² |  | 2.4 | 1.2 |  |  | 2.88
1.2 | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M | M² | 20% | 15 | 3 |  |  | 54
1.3 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M² |  | 15 | 3 |  |  | 45
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | M³ |  | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 10 | 4.48
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | M³ |  | 16.6 | 0.3 | 0.5 | 2 | 4.98
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 20% | 36 | 0.3 | 0.5 |  | 6.48
2.4 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m | M³ | 20% | 16.6 | 3 | 0.5 |  | 29.88
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - M2 | M³ |  | 16.6 | 3 | 0.2 | 2 | 12.04
3.0 | ESTRUTURA
3.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M² |  | 16.6 | 3 | 0.05 | 2 | 3.01
3.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M³ |  | 0.1 | 0.2 | 4 | 10 | 0.8
3.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M³ |  | 60 | 0.1 | 0.2 | 2 | 2.4
3.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM | M³ |  | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 10 | 1.6
3.5 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO | M² |  | 16.6 | 2.75 |  |  | 45.65
3.6 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² |  | 16.6 | 2.75 |  |  | 45.65
3.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 1.3 |  |  | 8 | 10.4
4.0 | ALVENARIA
4.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ. | M² | [5 empty] | 29
| PAREDES EXTERNAS | M² |  | 16.6 | 3 | 0.5 | 2 | 19.6
| BANHEIRO FEMININO | M² |  |  | 2.4 | 0.5 | 3 | 3.6
| BANHEIRO MASCULINO | M² |  |  | 2.8 | 0.5 | 2 | 2.8
| BANHEIRO PCD | M² |  |  | 3 | 0.5 | 2 | 3
4.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ. | M² | [5 empty] | 201.2
| PAREDES EXTERNAS | M² |  | 16.6 | 3 | 3 | 2 | 117.6
| BANHEIRO FEMININO | M² |  |  | 2.4 | 3 | 3 | 21.6
| BANHEIRO MASCULINO | M² |  |  | 2.8 | 3 | 2 | 16.8
| BANHEIRO PCD | M² |  |  | 3 | 3 | 2 | 18
| PLATIBANDA | M² |  | 16.6 | 3 | 1 | 2 | 39.2
| DESCONTO DAS PORTAS E JANELAS | M² | [5 empty] | 12
5.0 | REVESTIMENTO DAS PAREDES
5.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2 | M² | [5 empty] | 198.3
| PAREDES EXTERNAS | M² |  | 16.6 | 2.75 | 3 | 2 | 116.1
| BANHEIRO FEMININO | M² |  |  | 1.8 | 3 | 3 | 16.2
| BANHEIRO MASCULINO | M² |  |  | 1.8 | 3 | 2 | 10.8
| BANHEIRO PCD | M² |  |  | 2.75 | 3 | 2 | 16.5
| PLATIBANDA | M² |  | 16.6 | 2.75 | 1 | 2 | 38.7
5.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 2CM DE ESPESSURA TRAÇO 1:6 - M2 | M² | [5 empty] | 154.8
| PAREDES EXTERNAS | M² |  | 16.6 | 2.75 | 4 | 2 | 154.8
5.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | [5 empty] | 154.8
| PAREDES EXTERNAS | M² |  | 16.6 | 2.75 | 4 | 2 | 154.8
5.4 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE. | M² | 10% |  |  |  |  | 134.9575
| PAREDES EXTERNAS | M² |  | 16.6 | 2.75 | 2.5 | 1 | 71.825
|  |  |  | 9.5 | 2.4 | 2.5 | 1 | 29.75
| DESCONTO DAS PORTAS |  |  | 1 |  | 2.1 | 3 | 6.3
| BANHEIRO FEMININO | M² |  |  | 1.6 | 2.5 | 6 | 24
| BANHEIRO MASCULINO | M² |  |  | 2 | 2.5 | 3 | 15
| BANHEIRO PCD | M² |  |  | 1.95 | 2.5 | 4 | 19.5
| DESCONTO DAS PORTAS |  |  | 0.8 |  | 2.1 | 5 | 8.4
5.5 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 10% |  |  |  |  | 134.9575
| PAREDES EXTERNAS | M² |  | 16.6 | 2.75 | 2.5 | 1 | 71.825
|  |  |  | 9.5 | 2.4 | 2.5 | 1 | 29.75
| DESCONTO DAS PORTAS |  |  | 1 |  | 2.1 | 3 | 6.3
| BANHEIRO FEMININO | M² |  |  | 1.6 | 2.5 | 6 | 24
| BANHEIRO MASCULINO | M² |  |  | 2 | 2.5 | 3 | 15
| BANHEIRO PCD | M² |  |  | 1.95 | 2.5 | 4 | 19.5
| DESCONTO DAS PORTAS |  |  | 0.8 |  | 2.1 | 5 | 8.4
5.6 | GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO - M2 | M² | [5 empty] | 2
| BANHEIRO MASCULINO |  |  | 0.5 |  | 1 | 4 | 2
5.7 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UND | [5 empty] | 1
5.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECES SIDADES ESPECIAIS,MOLDENOX OU SIMILAR,COM PA REDE DE 3MM E COMPRIMENTO DE 60 CM. | UND | [5 empty] | 2
6.0 | REVESTIMENTO NO PISO
6.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ |  | 16.6 | 2.75 | 0.5 |  | 22.825
6.2 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8 | M² |  | 16.6 | 2.75 |  |  | 45.65
6.3 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 , COM 1,5 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO | M² |  | 16.6 | 2.75 |  |  | 45.65
6.4 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO - M2 | M² |  | 16.6 | 2.75 |  |  | 45.65
7.0 | PERGOLADO EXTERNO
7.1 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M |  | 0.6 |  |  | 30 | 18
7.2 | CHUMBAMENTO DOS PERGOLADO | UND | [5 empty] | 30
7.3 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² |  | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 30 | 7.2
8.0 | PINTURA GERAL
8.1 | PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS. | M² |  | 16.6 | 2.75 | 3 |  | 118.7
|  | M² |  | 9.5 | 2.4 |  |  | 35.7
| PLATIBANDA | M² |  | 16.6 | 2.75 | 1 |  | 19.35
|  | M² |  | 9.5 | 2.4 |  |  | 11.9
| DESCONTO DAS PORTA | M² |  | 1 |  | 2.1 | 3 | 6.3
8.2 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO. | M² | [5 empty] | 15.1
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M² |  | 16.6 | 3 |  |  | 49.8
9.0 | GESSO
9.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 | M² |  | 16.6 | 2.75 |  |  | 45.65
9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² |  | 16.6 | 2.75 |  |  | 45.65
10.0 | COBERTA
10.1 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M |  | 16.6 | 2.75 |  | 2 | 38.7
10.2 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO ) - M2 | M² |  | 16.6 | 2.75 |  |  | 45.65
10.3 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | M | [5 empty] | 16.6
11.0 | HIDRAULICA
11.1 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT | PT | [5 empty] | 14
11.2 | INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES. | PT | [5 empty] | 2
11.3 | INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA. | PT | [5 empty] | 2
11.4 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL.,INCLUSIVE FIXACAO. | UND. | [5 empty] | 2
11.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | [5 empty] | 5
12.0 | HIDROSSANITÁRIA
12.1 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | PT | [5 empty] | 4
12.2 | PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) - PT | PT | [5 empty] | 5
12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB COLETOR. | PT | [5 empty] | 2
12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | PT | [5 empty] | 5
12.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO SIFONADO PARA PAREDE DE LOUCA BRANCA CELITE LINHA INSTITUCIONAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | UND. | [5 empty] | 4
12.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | UND. | [5 empty] | 5
12.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | [5 empty] | 40
12.8 | CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PA REDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4,DIMENSOES INTER NAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M. | UND. | [5 empty] | 5
12.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO. | M | [5 empty] | 20
13.0 | ELETRICO
13.1 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT | [5 empty] | 6
13.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND | [5 empty] | 1
13.3 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT | [5 empty] | 2
13.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | [5 empty] | 12
13.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO MONOFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONO FASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR. | UND | [5 empty] | 1
13.6 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | UND | [5 empty] | 1
13.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UND | [5 empty] | 3
14.0 | ESQUADRIAS
14.1 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS. | M² | [5 empty] | 10.5
| BANHEIRO MASCULINO | M² |  | 0.9 |  | 2.1 |  | 3.57
|  | M² |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1.68
| BANHEIRO FEMININO | M² |  | 0.9 |  | 2.1 |  | 6.93
|  | M² |  | 0.8 |  | 2.1 | 3 | 5.04
14.2 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUSO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. | M² |  | 1 |  | 2.1 |  | 2.1
14.3 | ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS. | M² |  | 1 |  | 0.5 | 3 | 1.5
14.4 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03 | UND | [5 empty] | 1
15.0 | SERVIÇOS COMPLENTARES
15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | [5 empty] | 1
WESLEY DAS CHAGAS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SERVIÇOS PUBLICOS CREA-PE 181986056-6
ELIAS VIEIRA DE MELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MAT: 86918

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS SITUADOS NA PRAÇA DA BANDEIRA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO N° 09032022-016357, PROGRAMA N° 09032022.
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA DA BANDEIRA LIMOEIRO - PE
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2022 - EMLURB 2018 - SEINFRA VERSÃO 027- ORSE2020
ITEM | ESPECIFICAÇÕES |  | UND | COEF. | CUSTO | COMP. C.TOTAL
2.7 | CHUMBAMENTO DOS PERGOLADO |  | UND |  |  | 58.8848
COMPOSIÇÃO 001 | SEINFRA - Versão 027
| I2543 | SERVENTE | H | 1.2 | 17.14 | 20.568
| I2391 | PEDREIRO | H | 1.2 | 23.17 | 27.804
| C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | M³ | 0.02 | 525.64 | 10.5128

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS SITUADOS NA PRAÇA DA BANDEIRA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO N° 09032022-016357, PROGRAMA N° 09032022.
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA DA BANDEIRA LIMOEIRO - PE
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2022 - EMLURB 2018 - SEINFRA VERSÃO 027- ORSE2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO). | 777.48 | 100% | 777.48
1.2 | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M | 10517.58 | 100% | 10517.58
1.3 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | 364.5 | 100% | 364.5
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | 452.66 | 100% | 452.66
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | 661.05 | 100% | 661.05
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 266.46 | 50% | 133.23 | 50% | 133.23
2.4 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m | 285.35 | 100% | 285.35
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - M2 | 469.68 | 50% | 234.84 | 50% | 234.84
3.0 | ESTRUTURA
3.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | 150.5 | 100% | 150.5
3.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | 2783.28 | 100% | 2783.28
3.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | 7182.34 |  |  | 100% | 7182.34
3.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM | 3209.87 |  |  | 100% | 3209.87
3.5 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO | 5887.48 |  |  | 100% | 5887.48
3.6 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 2007.23 | 100% | 2007.23
3.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 429.73 | 100% | 429.73
4.0 | ALVENARIA
4.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ. | 2945.82 | 100% | 2945.82
4.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ. | 11361.764 |  |  | 100% | 11361.764
5.0 | REVESTIMENTO DAS PAREDES
5.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2 | 1620.11 |  |  | 100% | 1620.11
5.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 2CM DE ESPESSURA TRAÇO 1:6 - M2 | 8270.96 |  |  | 100% | 8270.96
5.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 1876.18 |  |  |  |  | 100% | 1876.18
5.4 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE. | 15409.45 |  |  |  |  | 100% | 15409.45
5.5 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 5117.59 |  |  | 100% | 5117.59
5.6 | GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO - M2 | 1021.66 |  |  |  |  | 100% | 1021.66
5.7 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | 172.91 |  |  |  |  | 100% | 172.91
5.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO, PARA PORTADORES DE NECES SIDADES ESPECIAIS,MOLDENOX OU SIMILAR,COM PA REDE DE 3MM E COMPRIMENTO DE 60 CM. | 477.4 |  |  |  |  | 100% | 477.4
6.0 | REVESTIMENTO NO PISO
6.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 1222.05 |  |  | 100% | 1222.05
6.2 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8 | 1903.61 |  |  | 100% | 1903.61
6.3 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 , COM 1,5 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO | 2067.03 |  |  | 100% | 2067.03
6.4 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO - M2 | 6242.64 |  |  |  |  | 100% | 6242.64
7.0 | PERGOLADO EXTERNO
7.1 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | 278.46 |  |  | 100% | 278.46
7.2 | CHUMBAMENTO DOS PERGOLADO | 2167.8 |  |  | 100% | 2167.8
7.3 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 154.3 |  |  |  |  | 100% | 154.3
8.0 | PINTURA GERAL
8.1 | PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS. | 4293.38 |  |  | 50% | 4293.38
8.2 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO. | 333.11 |  |  |  |  | 100% | 333.11
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | 1049.78 |  |  |  |  | 100% | 1049.78
9.0 | GESSO
9.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 | 2061.55 |  |  | 100% | 2061.55
9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | 1470.39 |  |  | 100% | 1470.39
10.0 | COBERTA
10.1 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | 2308.07 |  |  |  |  | 100% | 2308.07
10.2 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO ) - M2 | 7002.25 | [5 empty] | 7002.25
10.3 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | 1233.05 | [5 empty] | 1233.05
11.0 | HIDRAULICA
11.1 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT | 3969.14 | 50% | 1984.57 | 50% | 1984.57
11.2 | INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES. | 1536.02 | 50% | 768.01 | 50% | 768.01
11.3 | INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA. | 53.84 | 50% | 26.92 | 50% | 26.92
11.4 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL.,INCLUSIVE FIXACAO. | 237.34 | 50% | 118.67 | 50% | 118.67
11.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1433.45 |  |  |  |  | 100% | 1433.45
12.0 | HIDROSSANITÁRIA
12.1 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | 402.88 |  |  | 100% | 402.88
12.2 | PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) - PT | 1401.85 |  |  | 100% | 1401.85
12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB COLETOR. | 195.9 |  |  | 100% | 195.9
12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | 516.3 |  |  | 100% | 516.3
12.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO SIFONADO PARA PAREDE DE LOUCA BRANCA CELITE LINHA INSTITUCIONAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | 1069.56 |  |  | 100% | 1069.56
12.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | 2259.5 |  |  | 100% | 2259.5
12.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | 2368.4 |  |  | 100% | 2368.4
12.8 | CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PA REDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4,DIMENSOES INTER NAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M. | 2132.65 |  |  | 100% | 2132.65
12.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO. | 404 |  |  | 100% | 404
13.0 | ELETRICO
13.1 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | 1224.78 |  |  | 100% | 1224.78
13.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | 110.35 |  |  | 100% | 110.35
13.3 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLA CA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | 148.56 |  |  | 100% | 148.56
13.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1503.12 |  |  | 100% | 1503.12
13.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO MONOFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONO FASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR. | 155.2 |  |  | 100% | 155.2
13.6 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | 328.03 |  |  | 100% | 328.03
13.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | 81.15 |  |  | 100% | 81.15
14.0 | ESQUADRIAS
14.1 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS. | 4178.58 |  |  |  |  | 100% | 4178.58
14.2 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUSO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. | 1000.27 |  |  |  |  | 100% | 1000.27
14.3 | ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS. | 861.33 |  |  |  |  | 100% | 861.33
14.4 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03 | 1667.02 |  |  |  |  | 100% | 1667.02
15.0 | SERVIÇOS COMPLENTARES
15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | 59.64 |  |  |  |  | 100% | 59.64
|  | 146805.364 | 16.79% | 24641.42 | 51.55% | 75682.854 | 31.66% | 46481.09
| TOTAL DO ACUMULADO |  | 16.79% | 24641.42 | 68.34% | 100324.274 | 100% | 146805.364
WESLEY DAS CHAGAS SILVA ASSESSORIA DE ORAS E ENGENHARIA CREA-PE 181986056-6
ELIAS VIEIRA DE MELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MAT:86918

## COMP_BDI_SEM
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS SITUADOS NA PRAÇA DA BANDEIRA, DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SERÃO PROVENIENTE DA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA N° 202240500012, CÓDIGO DE PLANO DE AÇÃO N° 09032022-016357, PROGRAMA N° 09032022.
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2022 - EMLURB 2018 - SEINFRA VERSÃO 027- ORSE2020
DATA: 08/04/2022
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 3.08% |  | DE 3,00% ATÉ 5,50%; MÉDIO = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 0.65% |  | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.98% |  | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.81% |  | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 5%
PIS | PIS | 0.65%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 8.65%
Taxa de Lucro | L | 6.2% |  | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 22.71% |  | 20,34% 22,12% 25,00%
De 19,60% até 24,23%; médio = 20,97%
Ressalta-se que os parâmetros apresentados nas tabelas não contemplam a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Lei 12.844/2013, aplicável às empresas que estão sujeitas à desoneração da folha de pagamento.
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Limoeiro/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 60% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 60% = 3,00%.
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100