## RESUMO SEM DESON
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JENÉSIO DE QUEIROZ SANTOS
RESUMO DO ORÇAMENTO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI MARÇO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 22,23%)
DATA: ABRIL/2023
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | REPRESEN- TATIVIDADE
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5630.82 | 1.613%
#REF!
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 6887.07 | 1.973%
#REF!
1.3 | INFRAESTRUTURA | 22082.81 | 6.327%
#REF!
1.4 | SUPERESTRUTURA | 30964.84 | 8.872%
#REF!
1.5 | COBERTURA | 18306.28 | 5.245%
#REF!
1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1912.04 | 0.5478%
#REF!
1.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 11884.53 | 3.405%
#REF!
1.8 | REVESTIMENTOS | 21389.68 | 6.129%
#REF!
1.9 | PISO/ PASSEIO | 8990.3 | 2.576%
#REF!
1.10 | FORRO | 2024.23 | 0.58%
#REF!
1.11 | PINTURA | 5445.31 | 1.56%
#REF!
1.12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 5174.53 | 1.483%
#REF!
1.13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 24831.35 | 7.115%
#REF!
1.14 | LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA | 3792.54 | 1.087%
#REF!
1.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9000.64 | 2.579%
#REF!
1.16 | PAISAGISMO | 1821.98 | 0.522%
#REF!
1.17 | ESQUADRIAS | 10092.63 | 2.892%
#REF!
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1152.62 | 0.3303%
#REF!
2.2 | INFRAESTRUTURA | 28927.45 | 8.288%
#REF!
2.3 | SUPERESTRUTURA | 13945.48 | 3.996%
#REF!
2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 2567.8 | 0.7357%
#REF!
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3596.1 | 1.03%
#REF!
2.6 | REVESTIMENTOS | 41590 | 11.92%
#REF!
2.7 | PINTURA | 5469.97 | 1.567%
#REF!
2.8 | ESQUADRIAS | 60164.27 | 17.24%
#REF!
2.9 | PAISAGISMO | 1365.98 | 0.3914%
#REF!
TOTAL GLOBAL |  | 349011.25 | 100%
4.2.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | #REF!

## ORÇAMENTO SEM DESON
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JENÉSIO DE QUEIROZ SANTOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI Ñ DESON
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE | [10 empty] | 24.2%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI MARÇO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 22,23%)
DATA: ABRIL/2023
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | AMPLIAÇÃO
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5630.82 | 2.96%
1.1.1 | SINAPI - I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 4.5 | 275 | 341.55 | 1536.97
1.1.2 | SEINFRA | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 53.66 | 6.6 | 8.2 | 440.01
1.1.3 | SEINFRA | C2316 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | m² | 31.02 | 94.84 | 117.79 | 3653.84
1.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 6887.07 | 3.62%
1.2.1 | SEINFRA | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | m³ | 37.56 | 96.11 | 119.37 | 4483.53
1.2.2 | SEINFRA | C2796 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m | m³ | 41.85 | 18.45 | 22.91 | 958.78
1.2.3 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 23.79 | 48.9 | 60.73 | 1444.76
1.3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 22082.81 | 11.61%
1.3.1 | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 13.35 | 561.59 | 697.49 | 9311.49
1.3.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.102 | 490.72 | 609.47 | 3109.51
1.3.3 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 229.13 | 16.81 | 20.88 | 4784.23
1.3.4 | SINAPI | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 54.9 | 23.65 | 29.37 | 1612.41
1.3.5 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 29.76 | 79.67 | 98.95 | 2944.75
1.3.6 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 8.11 | 31.81 | 39.51 | 320.42
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 30964.84 | 16.28%
1.4.1 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.46 | 913.79 | 1134.93 | 1656.99
1.4.2 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.992 | 649.75 | 806.99 | 1607.52
1.4.3 | SINAPI | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 | kg | 613.7 | 16.74 | 20.79 | 12758.82
1.4.4 | SINAPI | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 113.8 | 23.65 | 29.37 | 3342.3
1.4.5 | COMPOSIÇÃO | COMP-005 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 29.76 | 133.43 | 165.72 | 4931.82
1.4.6 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09 /2020 | m² | 42.18 | 127.27 | 158.07 | 6667.39
1.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 18306.28 | 9.623%
1.5.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 46.11 | 23.09 | 28.68 | 1322.43
1.5.2 | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 46.11 | 23.84 | 29.61 | 1365.31
1.5.3 | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | m² | 46.11 | 126.15 | 156.68 | 7224.51
1.5.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 6.45 | 109.38 | 135.85 | 876.23
1.5.5 | SEINFRA | C3652 | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM | m | 34.9 | 149.92 | 186.2 | 6498.38
1.5.6 | SEINFRA | C1904 | PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm P/ FACHADAS | m | 34.9 | 23.52 | 29.21 | 1019.42
1.6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1912.04 | 1.005%
1.6.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 38.41 | 40.08 | 49.78 | 1912.04
1.7 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 11884.53 | 6.247%
1.7.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 149.31 | 48.34 | 60.04 | 8964.57
1.7.2 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 9.2 | 50.22 | 62.37 | 573.8
1.7.3 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 8.7 | 37.11 | 46.09 | 400.98
1.7.4 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 016 | m | 9.2 | 49.21 | 61.12 | 562.3
1.7.5 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 5.28 | 210.88 | 261.91 | 1382.88
1.8 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 21389.68 | 11.24%
1.8.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 189.81 | 4.19 | 5.2 | 987.01
1.8.2 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 80.13 | 7.66 | 9.51 | 762.03
1.8.3 | SEINFRA | C3121 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | m² | 83.3 | 43.54 | 54.08 | 4504.86
1.8.4 | SINAPI | 87561 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 44.87 | 40.76 | 50.62 | 2271.31
1.8.5 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 41.11 | 35.21 | 43.73 | 1797.74
1.8.6 | SINAPI | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 26.23 | 44.28 | 55 | 1442.65
1.8.7 | COMPOSIÇÃO | COMP-001 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA TIPO A DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM PAREDE INTERNA. | m² | 52.8 | 56.27 | 69.89 | 3690.19
1.8.8 | COMPOSIÇÃO | COMP-002 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 | m² | 47.75 | 100.06 | 124.27 | 5933.89
1.9 |  |  | PISO/ PASSEIO |  |  |  |  | 8990.3 | 4.726%
1.9.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 57.3 | 30.56 | 37.96 | 2175.1
1.9.2 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 38.83 | 29.13 | 36.18 | 1404.86
1.9.3 | SINAPI | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 18.47 | 40.84 | 50.72 | 936.79
1.9.4 | COMPOSIÇÃO | COMP. 10 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA TIPO A DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM PISO. | m² | 46.3 | 56.27 | 69.89 | 3235.9
1.9.5 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 6.1 | 75.71 | 94.03 | 573.58
1.9.6 | SEINFRA | C4601 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | m² | 11 | 48.61 | 60.37 | 664.07
1.10 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 2024.23 | 1.064%
1.10.1 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 46.3 | 35.2 | 43.72 | 2024.23
1.11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5445.31 | 2.862%
1.11.1 | SEINFRA | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | m² | 35.26 | 16.39 | 20.36 | 717.89
1.11.2 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 35.26 | 3.83 | 4.76 | 167.83
1.11.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 35.26 | 15.61 | 19.39 | 683.69
1.11.4 | SINAPI | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 32.13 | 22.12 | 27.47 | 882.61
1.11.5 | SINAPI | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 32.13 | 9.05 | 11.24 | 361.14
1.11.6 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 46.3 | 3.84 | 4.77 | 220.85
1.11.7 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 46.3 | 24.22 | 30.08 | 1392.7
1.11.8 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 46.3 | 17.71 | 22 | 1018.6
1.12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 5174.53 | 2.72%
1.12.1 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 226.96 | 281.88 | 845.64
1.12.2 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 470.98 | 584.96 | 1169.92
1.12.3 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 720.87 | 895.32 | 895.32
1.12.4 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 3 | 45.51 | 56.52 | 169.56
1.12.5 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 1 | 25.77 | 32.01 | 32.01
1.12.6 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 3 | 45.78 | 56.86 | 170.58
1.12.7 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 12 | 8.98 | 11.15 | 133.8
1.12.8 | SEINFRA | C1738 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" | un | 6 | 7.95 | 9.87 | 59.22
1.12.9 | SEINFRA | C0691 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | un | 2 | 3.12 | 3.88 | 7.76
1.12.10 | SEINFRA | C0693 | CAP PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") | un | 2 | 6.71 | 8.33 | 16.66
1.12.11 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 29 | 20.24 | 25.14 | 729.06
1.12.12 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 30 | 23.28 | 28.91 | 867.3
1.12.13 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 5 | 12.51 | 15.54 | 77.7
1.13 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 24831.35 | 13.05%
1.13.1 | SEINFRA | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | un | 2 | 454.52 | 564.51 | 1129.02
1.13.2 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 10.3 | 12.79 | 38.37
1.13.3 | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 8.37 | 10.4 | 31.2
1.13.4 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 15.3 | 19 | 57
1.13.5 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 32.87 | 40.82 | 122.46
1.13.6 | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 10 | 32.66 | 40.56 | 405.6
1.13.7 | COMPOSIÇÃO | COMP-09 | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 49.77 | 61.81 | 61.81
1.13.8 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 24.29 | 44.05 | 54.71 | 1328.9
1.13.9 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 5.22 | 23.62 | 29.34 | 153.15
1.13.10 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.98 | 31.68 | 39.35 | 77.91
1.13.11 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 51.42 | 63.86 | 63.86
1.13.12 | SINAPI | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 49.46 | 61.43 | 184.29
1.13.13 | SINAPI | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 1 | 5756.78 | 7149.92 | 7149.92
1.13.14 | COMPOSIÇÃO | COMP-008 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIAMETRO: 1,0 M, H=2,25 M. | un | 2 | 5446.2 | 6764.18 | 13528.36
1.13.15 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 49.29 | 61.22 | 244.88
1.13.16 | SEINFRA | C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | un | 3 | 14.01 | 17.4 | 52.2
1.13.17 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 17.26 | 21.44 | 21.44
1.13.18 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1 | 11.55 | 14.35 | 14.35
1.13.19 | SEINFRA | C1576 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS | un | 1 | 41.21 | 51.18 | 51.18
1.13.20 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 18.63 | 23.14 | 23.14
1.13.21 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 1.86 | 39.96 | 49.63 | 92.31
1.14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA |  |  |  |  | 3792.54 | 1.994%
1.14.1 | SINAPI | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 282.25 | 350.55 | 1051.65
1.14.2 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 3 | 45.51 | 56.52 | 169.56
1.14.3 | SINAPI | 100856 | MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 30.27 | 37.6 | 112.8
1.14.4 | SEINFRA | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | un | 3 | 464.89 | 577.39 | 1732.17
1.14.5 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 21.37 | 26.54 | 79.62
1.14.6 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 79.69 | 98.97 | 296.91
1.14.7 | SEINFRA | C4825 | PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS | un | 3 | 53.94 | 66.99 | 200.97
1.14.8 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 39.95 | 49.62 | 148.86
1.15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 9000.64 | 4.731%
1.15.1 | SEINFRA | C0480 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") | UN | 4 | 1.65 | 2.05 | 8.2
1.15.2 | SEINFRA | C0478 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15mm (1/2") |  | 1 | 1.31 | 1.63 | 1.63
1.15.3 | SEINFRA | C0512 | BUJÃO EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") |  | 1 | 39.72 | 49.33 | 49.33
1.15.4 | SEINFRA | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN | 24 | 8.02 | 9.96 | 239.04
1.15.5 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 17.01 | 21.13 | 253.56
1.15.6 | SEINFRA | C1021 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") |  | 4 | 8.5 | 10.56 | 42.24
1.15.7 | SEINFRA | C1019 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") |  | 2 | 4.93 | 6.12 | 12.24
1.15.8 | SEINFRA | C1710 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") |  | 7 | 3.31 | 4.11 | 28.77
1.15.9 | SEINFRA | C1708 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") |  | 2 | 1.43 | 1.78 | 3.56
1.15.10 | SEINFRA | C1709 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") |  | 3 | 2.13 | 2.65 | 7.95
1.15.11 | SEINFRA | C1705 | LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") |  | 10 | 34.77 | 43.18 | 431.8
1.15.12 | SEINFRA | C1706 | LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") |  | 2 | 28.61 | 35.53 | 71.06
1.15.13 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 294.8 | 4.62 | 5.74 | 1692.15
1.15.14 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47.5 | 6.79 | 8.43 | 400.42
1.15.15 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 9.53 | 11.84 | 118.4
1.15.16 | COMPOSIÇÃO | COMP-004 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 12 | 46.23 | 57.42 | 689.04
1.15.17 | SEINFRA | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | un | 5 | 16.38 | 20.34 | 101.7
1.15.18 | SEINFRA | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | un | 2 | 28.89 | 35.88 | 71.76
1.15.19 | SEINFRA | C1489 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | un | 1 | 40.8 | 50.67 | 50.67
1.15.20 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 5 | 53.23 | 66.11 | 330.55
1.15.21 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 9 | 61.61 | 76.52 | 688.68
1.15.22 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 51.84 | 64.39 | 128.78
1.15.23 | COMPOSIÇÃO | COMP-007 | INSTALAÇÃO DE DRENO PARA CONDICIONADOR DE AR COM ALTURA DE 3M | un | 2 | 104.46 | 129.74 | 259.48
1.15.24 | SEINFRA | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A |  | 1 | 22.04 | 27.37 | 27.37
1.15.25 | SEINFRA | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A |  | 5 | 22.04 | 27.37 | 136.85
1.15.26 | SEINFRA | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A |  | 2 | 22.04 | 27.37 | 54.74
1.15.27 | SEINFRA | C1098 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A |  | 1 | 28.47 | 35.36 | 35.36
1.15.28 | SEINFRA | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 2 | 119.1 | 147.92 | 295.84
1.15.29 | SEINFRA | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 1 | 140.03 | 173.92 | 173.92
1.15.30 | SEINFRA | C0466 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 84 | 6.67 | 8.28 | 695.52
1.15.31 | SEINFRA | C1187 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | M | 27.7 | 13.82 | 17.16 | 475.33
1.15.32 | SEINFRA | C1185 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") |  | 1 | 9.92 | 12.32 | 12.32
1.15.33 | SEINFRA | C1186 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | M | 76.7 | 10.61 | 13.18 | 1010.9
1.15.34 | SEINFRA | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1 | 323.25 | 401.48 | 401.48
1.16 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1821.98 | 0.9578%
1.16.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 | m² | 81.63 | 17.97 | 22.32 | 1821.98
1.17 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10092.63 | 5.305%
1.17.1 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3 | 1049.9 | 1303.98 | 3911.94
1.17.2 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3 | 975.81 | 1211.96 | 3635.88
1.17.3 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.76 | 333.16 | 413.78 | 1555.81
1.17.4 | SINAPI | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m | 19.2 | 17.21 | 21.37 | 410.3
1.17.5 | SEINFRA | C4514 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 1.47 | 316.97 | 393.68 | 578.7
[7 empty] | TOTAL AMPLIAÇÃO | 190231.58
2.0 |  |  | REFORMA
2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1152.62
2.2.1 | SEINFRA | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | m³ | 2.38 | 96.11 | 119.37 | 284.1
2.2.2 | SEINFRA | C2796 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m | m³ | 16.89 | 18.45 | 22.91 | 386.94
2.2.3 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7.93 | 48.9 | 60.73 | 481.58
2.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 28927.45 | 15.21%
2.2.1 | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 18.06 | 561.59 | 697.49 | 12596.66
2.2.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6.96 | 490.72 | 609.47 | 4241.91
2.2.3 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 154 | 16.81 | 20.88 | 3215.52
2.2.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 57.07 | 18.75 | 23.29 | 1329.16
2.2.5 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 117.99 | 19.89 | 24.7 | 2914.35
2.2.6 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 43.34 | 79.67 | 98.95 | 4288.49
2.2.7 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 8.64 | 31.81 | 39.51 | 341.36
2.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 13945.48
2.3.1 | SEINFRA | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | m³ | 2.94 | 58.37 | 72.5 | 213.15
2.3.2 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.66 | 913.79 | 1134.93 | 1883.98
2.3.3 | SINAPI | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 | kg | 165.85 | 16.74 | 20.79 | 3448.02
2.3.4 | SINAPI | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022 | kg | 72.13 | 21.69 | 26.94 | 1943.18
2.3.5 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09 /2020 | m² | 40.85 | 127.27 | 158.07 | 6457.15
2.4 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 2567.8
2.4.1 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 1.6 | 37.11 | 46.09 | 73.74
2.4.2 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 41.54 | 48.34 | 60.04 | 2494.06
2.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3596.1 | 1.89%
2.5.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 72.24 | 40.08 | 49.78 | 3596.1
2.6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 41590
2.6.1 | SEINFRA | C1064 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | m² | 62.81 | 13.62 | 16.92 | 1062.74
2.6.2 | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 62.81 | 44.25 | 54.96 | 3452.03
2.6.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-006 | APICOAMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM PREPARO DA SUPERFÍCIE - M2 | m² | 100.17 | 4.9 | 6.09 | 610.03
2.6.4 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 79.49 | 7.66 | 9.51 | 755.94
2.6.5 | SEINFRA | C3121 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | m² | 81.16 | 43.54 | 54.08 | 4389.13
2.6.6 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 263.38 | 53.04 | 65.88 | 17351.47
2.6.7 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 48.51 | 35.21 | 43.73 | 2121.34
2.6.8 | COMPOSIÇÃO | COMP-001 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA TIPO A DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM PAREDE INTERNA. | m² | 89.19 | 56.27 | 69.89 | 6233.48
2.6.9 | COMPOSIÇÃO | COMP-002 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 | m² | 9.85 | 100.06 | 124.27 | 1224.05
2.6.10 | COMPOSIÇÃO | COMP. 10 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA TIPO A DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM PISO. | m² | 62.81 | 56.27 | 69.89 | 4389.79
2.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5469.97
2.7.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 208.7 | 15.61 | 19.39 | 4046.69
2.7.2 | SINAPI | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 94.32 | 12.15 | 15.09 | 1423.28
2.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 60164.27 | 31.63%
2.8.1 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3 | 1049.9 | 1303.98 | 3911.94
2.8.2 | SEINFRA | C3681 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO | m² | 88.54 | 376.15 | 467.18 | 41364.11
2.8.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-003 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m² | 6 | 826.64 | 1026.69 | 6160.14
2.8.4 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 8 | 878.43 | 1091.01 | 8728.08
2.9 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1365.98
2.9.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 | m² | 61.2 | 17.97 | 22.32 | 1365.98 |  | 348100.91
[7 empty] | TOTAL REFORMA | 158779.67
[7 empty] | TOTAL GERAL | 349011.25

## COMPOSICOES SEM DESON
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JENÉSIO DE QUEIROZ SANTOS | #REF!
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE | #REF!
FONTES DE PREÇOS: SINAPI MARÇO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 22,23%)
DATA: ABRIL/2023
COMP-001
|  | Discriminação: | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA TIPO A DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM PAREDE INTERNA.
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 56.27
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | 2 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA TIPO A, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 46X46 CM2 | m² | 1.1 | 29.2333 | 32.1567
SINAPI I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | kg | 4.86 | 0.69 | 3.3534
SINAPI I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 0.42 | 4.05 | 1.701
SINAPI C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.49 | 26.84 | 13.1516
SINAPI C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.29 | 20.39 | 5.9131
[5 empty] | Total | 56.27 | OK
*FONTE DA COMPOSIÇÃO SINAPI 87265
COMP-002
|  | Discriminação: | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 100.06
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI I | 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.1 | 36.12 | 39.732
SINAPI I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | kg | 9.84 | 2.43 | 23.9112
SINAPI I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 0.42 | 4.05 | 1.701
SINAPI C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 26.84 | 21.472
SINAPI C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.65 | 20.39 | 13.2535
[5 empty] | Total | 100.06 | OK
*FONTE DA COMPOSIÇÃO SINAPI 88786
COMP-003
|  | Discriminação: | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 826.64
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI I | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m² | 1 | 816.16 | 816.16
SINAPI C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCOMPLEMENTARES | h | 0.282 | 26.97 | 7.6055
SINAPI C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.141 | 20.39 | 2.875
[5 empty] | Total | 826.64 | OK
*FONTE DA COMPOSIÇÃO SINAPI 100702
COMP-004
|  | Discriminação: | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 46.23
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.37 | 25.99 | 9.6163
SINAPI C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.37 | 29.55 | 10.9335
COTAÇÃO | 1 | LUMINARIA LED PLAFON QUADRADA DE EMBUTIR 12/13 W | un | 1 | 25.6867 | 25.6867
[5 empty] | Total | 46.23 | OK
*FONTE DA COMPOSIÇÃO SINAPI 103782
COMP-005 |  | Discriminação: | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 133.43
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA | L | 0.017 | 6.29 | 0.10693
SINAPI I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.328 | 18.11 | 5.9401
SINAPI I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | kg | 0.066 | 28.1 | 1.8546
SINAPI C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.309 | 24.88 | 7.6879
SINAPI C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.686 | 28.17 | 47.4946
SINAPI C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M² | 0.419 | 167.89 | 70.3459
[5 empty] | Total | 133.43 | OK
*FONTE DA COMPOSIÇÃO SINAPI 92448
COMP-006
|  | Discriminação: | APICOAMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM PREPARO DA SUPERFÍCIE - M2
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 4.9
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 20.39 | 2.4468
SINAPI | 95620 | MARTELETE | CHP | 0.12 | 20.46 | 2.4552
[5 empty] | Total | 4.9
COMP-007
|  | Discriminação: | INSTALAÇÃO DE DRENO PARA CONDICIONADOR DE AR COM ALTURA DE 3M
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 104.46
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 3 | 20.24 | 60.72
SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 3 | 14.58 | 43.74
[5 empty] | Total | 104.46
COMP-008
|  | Discriminação: | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIAMETRO: 1,0 M, H=2,25 M.
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 5446.2
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |  |  | 3.1416
SINAPI-I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.99 | 158.49 | 156.9051 |  |  | 3.1416
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2926 | 152.43 | 44.601 |  |  | 7.0686
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.5962 | 64.68 | 38.5622 |  |  | 0.02
SINAPI-I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 706.8583 | 0.45 | 318.0863 |  |  | 353.4292
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 52.7888 | 26.97 | 1423.7139 |  |  | 706.8583
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 41.4769 | 20.39 | 845.714
SINAPI | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 0.176 | 977.95 | 172.1192
SINAPI | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 5.4296 | 13.41 | 72.8109 |  | 3720.5213
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1.76 | 79.67 | 140.2192
SINAPI | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M³ | 0.3332 | 3059.05 | 1019.2755
SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 1.7267 | 666.46 | 1150.7765
SINAPI | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M³ | 0.429 | 147.83 | 63.4191
[5 empty] | Total | 5446.2
COMP-009
|  | Discriminação: | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Unidade | UN | Preço Unitário Custo |  | 49.77
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI I | 10836 | Joelho 90° PVC Branco 100 mm x 50 mm | UN | 1 | 31.46 | 31.46
SINAPI I | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 3.41 | 3.41
SINAPI I | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.92 | 1.92
SINAPI I | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 29.34 | 3.3741
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2172 | 19.68 | 4.2745
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2172 | 24.55 | 5.3323
[5 empty] | Total | 49.77
*FONTE DA COMPOSIÇÃO SINAPI 89809
COMP-010
|  | Discriminação: | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA TIPO A DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM PISO.
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 56.27
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | 2 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA TIPO A, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 46X46 CM2 | m² | 1.1 | 29.2333 | 32.1567
SINAPI I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | kg | 4.86 | 0.69 | 3.3534
SINAPI I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 0.42 | 4.05 | 1.701
SINAPI C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.49 | 26.84 | 13.1516
SINAPI C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.29 | 20.39 | 5.9131
[5 empty] | Total | 56.27 | OK
*FONTE DA COMPOSIÇÃO SINAPI 87265
#REF!

## CRONOGRAMA SEM DESON
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JENÉSIO DE QUEIROZ SANTOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI MARÇO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 22,23%)
DATA: ABRIL/2023
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês
|  |  | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5630.82 | 100% | 5630.82
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 6887.07 | 100% | 6887.07
1.3 | INFRAESTRUTURA | 22082.81 | 100% | 22082.81
1.4 | SUPERESTRUTURA | 30964.84 |  |  | 100% | 30964.84
1.5 | COBERTURA | 18306.28 | [8 empty] | 50% | 9153.14 | 50% | 9153.14
1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1912.04 |  |  | 100% | 1912.04
1.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 11884.53 |  |  | 100% | 11884.53
1.8 | REVESTIMENTOS | 21389.68 |  |  |  |  | 50% | 10694.84 | 50% | 10694.84
1.9 | PISO/ PASSEIO | 8990.3 | [8 empty] | 100% | 8990.3
1.10 | FORRO | 2024.23 | [6 empty] | 100% | 2024.23
1.11 | PINTURA | 5445.31 | [8 empty] | 100% | 5445.31
1.12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 5174.53 |  |  |  |  | 100% | 5174.53
1.13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 24831.35 |  |  |  |  | 100% | 24831.35
1.14 | LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA | 3792.54 |  |  |  |  | 100% | 3792.54
1.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9000.64 |  |  | 100% | 9000.64
1.16 | PAISAGISMO | 1821.98 | [10 empty] | 100% | 1821.98
1.17 | ESQUADRIAS | 10092.63 | [10 empty] | 100% | 10092.63
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1152.62 | 100% | 1152.62
2.2 | INFRAESTRUTURA | 28927.45 |  |  | 100% | 28927.45
2.3 | SUPERESTRUTURA | 13945.48 | 100% | 13945.48
2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 2567.8 | 100% | 2567.8
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3596.1 |  |  | 100% | 3596.1
2.6 | REVESTIMENTOS | 41590 |  |  |  |  | 50% | 20795 | 50% | 20795
2.7 | PINTURA | 5469.97 | [6 empty] | 100% | 5469.97
2.8 | ESQUADRIAS | 60164.27 | [8 empty] | 50% | 30082.135 | 50% | 30082.135
2.9 | PAISAGISMO | 1365.98 | [10 empty] | 100% | 1365.98
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 14.98% | 52266.6 | 24.72% | 86285.6 | 18.71% | 65288.26 | 11.17% | 38984.04 | 15.38% | 53670.885 | 15.05% | 52515.865
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 52266.6 |  | 138552.2 |  | 203840.46 |  | 242824.5 |  | 296495.385 |  | 349011.25
|  |  |  | 14.98% |  | 39.7% |  | 58.41% |  | 69.57% |  | 84.95% |  | 100%
TOTAL GERAL | [12 empty] | 349011.25

## COMP_BDI_EDIFICACOES_20,84%_SEM
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JENÉSIO DE QUEIROZ SANTOS
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI MARÇO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 22,23%)
DATA: ABRIL/2023
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 1.27% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 3.5% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB |  | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 7.15%
Taxa de Lucro | L | 7.4% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 24.2% | (BDI padrão Edificações sem CPRB considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Limoeiro/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 70% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 70% = 3,50%.
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## MEMORIA DE CALCULO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JENÉSIO DE QUEIROZ SANTOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI MARÇO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021
DATA: ABRIL/2023
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL
1.0 |  |  | AMPLIAÇÃO
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 |  |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m²
[5 empty] | Comp. | Alt.
|  |  |  | m² | 3 | 1.5 |  |  | 4.5
[8 empty] | Total item 1.1.1 | 4.5
1.1.2 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m²
[5 empty] | Comp. | Larg. | Área
|  |  | Locação | m² |  |  | 53.66 |  | 53.66
[8 empty] | Total item 1.1.2 | 53.66
1.1.3 |  |  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | m²
[5 empty] | Comp. | Alt. | Taxa
|  |  | Tapume p/ todo o terreno | m² | 14.1 | 2.2 |  |  | 31.02
[8 empty] | Total item 1.1.3 | 31.02
1.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1 |  |  | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | m³
[5 empty] | Área | Alt.
|  |  | Área de ampliação | m² | 53.66 | 0.7 |  |  | 37.56
[8 empty] | Total item 1.2.1 | 37.56
1.2.2 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
SAPATAS
[5 empty] | 0.75 | 1.85 | 0.75 | 11 | 11.45
[5 empty] | 0.5 | 1.85 | 0.85 | 3 | 2.36
[5 empty] | 0.8 | 1.85 | 0.8 | 1 | 1.18
Alvenaria de embasamento
|  |  | Consultório 1 |  | 9.96 | 1.65 | 0.3 |  | 4.93
|  |  | Consultório 2 |  | 9.96 | 1.65 | 0.3 |  | 4.93
|  |  | Parede entre consultorio 1 e 2 |  | 3.5 | 1.65 | 0.3 |  | 1.73
|  |  | WC Feminino |  | 5.26 | 1.65 | 0.3 |  | 2.6
|  |  | WC Masculino |  | 5.26 | 1.65 | 0.3 |  | 2.6
|  |  | Parede entre WC feminino e WC masculino |  | 1.8 | 1.65 | 0.3 |  | 0.89
|  |  | WC acessível |  | 6.85 | 1.65 | 0.3 |  | 3.39
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 6.85 | 1.65 | 0.3 |  | 3.39
|  |  | DML |  | 3.9 | 1.65 | 0.3 |  | 1.93
|  |  | Instalação da estrutura da caixa d'água |  | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0.47
[8 empty] | Total item 1.2.2 | 41.85
1.2.3 |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
SAPATAS
[5 empty] | 0.75 | 1.85 | 0.75 | 11 | 11.45
[5 empty] | 0.5 | 1.85 | 0.85 | 3 | 2.36
[5 empty] | 0.8 | 1.85 | 0.8 | 1 | 1.18
|  |  | Alvenaria de embasamento | m³
|  |  | Consultório 1 | m³ | 9.96 | 1.65 | 0.1 |  | 1.64
|  |  | Consultório 2 | m³ | 9.96 | 1.65 | 0.1 |  | 1.64
|  |  | Parede entre consultorio 1 e 2 | m³ | 3.5 | 1.65 | 0.1 |  | 0.58
|  |  | WC Feminino | m³ | 5.26 | 1.65 | 0.1 |  | 0.87
|  |  | WC Masculino | m³ | 5.26 | 1.65 | 0.1 |  | 0.87
|  |  | Parede entre WC feminino e WC masculino | m³ | 1.8 | 1.65 | 0.1 |  | 0.3
|  |  | WC acessível | m³ | 6.85 | 1.65 | 0.1 |  | 1.13
|  |  | Hall + sala de curativo | m³ | 6.85 | 1.65 | 0.1 |  | 1.13
|  |  | DML | m³ | 3.9 | 1.65 | 0.1 |  | 0.64
[8 empty] | Total item 1.2.3 | 23.79
1.3 |  |  | INFRAESTRUTURA
1.3.1 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg.
|  |  | Consultório 1 | m³ | 9.96 | 1.25 | 0.2 |  | 2.49
|  |  | Consultório 2 | m³ | 9.96 | 1.25 | 0.2 |  | 2.49
|  |  | Parede entre consultorio 1 e 2 | m³ | 3.5 | 1.25 | 0.2 |  | 0.88
|  |  | WC Feminino | m³ | 5.26 | 1.25 | 0.2 |  | 1.32
|  |  | WC Masculino | m³ | 5.26 | 1.25 | 0.2 |  | 1.32
|  |  | Parede entre WC feminino e WC masculino | m³ | 1.8 | 1.25 | 0.2 |  | 0.45
|  |  | WC acessível | m³ | 6.85 | 1.25 | 0.2 |  | 1.71
|  |  | Hall + sala de curativo | m³ | 6.85 | 1.25 | 0.2 |  | 1.71
|  |  | DML | m³ | 3.9 | 1.25 | 0.2 |  | 0.98
[8 empty] | Total item 1.3.1 | 13.35
1.3.2 |  |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
Volume
m³
|  |  | Referências: P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12 e P14 |  | 1.87 |  |  |  | 1.87
|  |  | Referências: P3, P9 e P15 |  | 0.39 |  |  |  | 0.39
|  |  | Referência: P13 |  | 0.19 |  |  |  | 0.19
|  |  | Cinta |  | 1.992 |  |  |  | 1.992
|  |  | Arranque |  | 0.31 |  |  |  | 0.31
Desconto do pilar
|  |  | Instalação da estrutura da caixa d'água |  | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.117 | 0.35
[8 empty] | Total item 1.3.2 | 5.102
1.3.3 |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg
kg
SAPATAS
|  |  | Referências: P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12 e P14 | m³
|  |  | Malha inferior - Armadura X - 3Ø10c/26 |  | 4.27 |  |  |  | 4.27
|  |  | Malha inferior - Armadura Y - 3Ø10c/26 |  | 4.27 |  |  |  | 4.27
|  |  | Arranque - Armadura longitudinal |  | 3.2 |  |  |  | 3.2
Referências: P3, P9 e P15
|  |  | Malha inferior - Armadura X - 3Ø10c/26 |  | 3.05 |  |  |  | 3.05
|  |  | Malha inferior - Armadura Y - 2Ø10c/26 |  | 3.17 |  |  |  | 3.17
|  |  | Arranque - Armadura longitudinal |  | 8.4 |  |  |  | 8.4
Referência: P13
|  |  | Malha inferior - Armadura X - 3Ø10c/26 |  | 4.51 |  |  |  | 4.51
|  |  | Malha inferior - Armadura Y - 3Ø10c/26 |  | 4.51 |  |  |  | 4.51
|  |  | Arranque - Armadura longitudinal |  | 5.95 |  |  |  | 5.95
|  |  | CINTA |  | 187.8 |  |  |  | 187.8
[8 empty] | Total item 1.3.3 | 229.13
1.3.4 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg
kg
Arranque - Estribos
|  |  | Referências: P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12 e P14 |  | 8.8 |  |  |  | 8.8
|  |  | Referências: P3, P9 e P15 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4
|  |  | Referência: P13 |  | 0.9 |  |  |  | 0.9
|  |  | Cinta |  | 42.8 |  |  |  | 42.8
[8 empty] | Total item 1.3.4 | 54.9
1.3.5 |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m²
Área
|  |  | Cinta |  | 29.76 |  |  |  | 29.76
[8 empty] | Total item 1.3.5 | 29.76
1.3.6 |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m²
[5 empty] | Comp. | Larg. | Quant. | Área
|  |  | Sapatas 75x75x30 | m² | 0.75 | 0.75 | 11 |  | 6.19
|  |  | Sapatas 50x85x30 |  | 0.5 | 0.85 | 3 |  | 1.28
|  |  | Sapatas 80x80x30 |  | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.64
[8 empty] | Total item 1.3.6 | 8.11
1.4 |  |  | SUPERESTRUTURA
1.4.1 |  |  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
Vol.
m³
Pilares
|  |  | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14 e P15 |  | 1.12 |  |  |  | 1.12
|  |  | P13 |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
|  |  | Pilares platibanda |  | 0.25 |  |  |  | 0.25
[8 empty] | Total item 1.4.1 | 1.46
1.4.2 |  |  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
Vigas
|  |  |  | m³ | 1.992 |  |  |  | 1.992
[8 empty] | Total item 1.4.2 | 1.992
1.4.3 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 | kg
|  |  | Arranque dos pilares |  | 152.7 |  |  |  | 152.7
|  |  | Pilares |  | 247 |  |  |  | 247
|  |  | Vigas |  | 188.8 |  |  |  | 188.8
|  |  | Pilares da platibanda |  | 25.2 |  |  |  | 25.2
[8 empty] | Total item 1.4.3 | 613.7
1.4.4 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg
kg
|  |  | Pilares | kg | 64 |  |  |  | 64 | 0.74 | 0.54
|  |  | Vigas | kg | 42.5 |  |  |  | 42.5
|  |  | Pilares da platibanda | kg | 7.3 |  |  |  | 7.3
[8 empty] | Total item 1.4.4 | 113.8
1.4.5 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m²
Área
|  |  | Vigas |  | 29.76 |  |  |  | 29.76
[8 empty] | Total item 1.4.5 | 29.76
1.4.6 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09 /2020 | m²
Área
|  |  | Arranque | m² | 7.87 |  |  |  | 7.87
|  |  | Pilares | m² | 28 |  |  |  | 28
|  |  | Pilares da platibanda |  | 6.31 |  |  |  | 6.31
[8 empty] | Total item 1.4.6 | 42.18
1.5 |  |  | COBERTURA
1.5.1 |  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m²
Área
|  |  | Banheiro acessível, WC feminino, WC masculino, hall, sala de curativos e DML | m² | 26.74 |  |  |  | 26.74
|  |  | Consultórios 1 e 2 | m² | 19.37 |  |  |  | 19.37
[8 empty] | Total item 1.5.1 | 46.11
1.5.2 |  |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m²
Área
|  |  | Banheiro acessível, WC feminino, WC masculino, hall, sala de curativos e DML | m² | 26.74 |  |  |  | 26.74
|  |  | Consultórios 1 e 2 | m² | 19.37 |  |  |  | 19.37
[8 empty] | Total item 1.5.2 | 46.11
1.5.3 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | m²
Área
|  |  | Banheiro acessível, WC feminino, WC masculino, hall, sala de curativos e DML | m² | 26.74 |  |  |  | 26.74
|  |  | Consultórios 1 e 2 | m² | 19.37 |  |  |  | 19.37
[8 empty] | Total item 1.5.3 | 46.11
1.5.4 |  |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m
Comp.
|  |  | De acordo com o projeto de coberta |  | 6.45 |  |  |  | 6.45
[8 empty] | Total item 1.5.4 | 6.45
1.5.5 |  |  | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM | m
Comp.
|  |  | De acordo com o projeto de coberta |  | 34.9 |  |  |  | 34.9
[8 empty] | Total item 1.5.5 | 34.9
1.5.6 |  |  | PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm P/ FACHADAS | m
Comp.
|  |  | De acordo com o projeto de coberta | m | 34.9 |  |  |  | 34.9
[8 empty] | Total item 1.5.6 | 34.9
1.6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.6.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m²
[5 empty] | Compr. |  | Larg.
|  |  | Cinta | m²
|  |  | Consultório 1 |  | 9.96 |  | 0.72 |  | 7.17
|  |  | Consultório 2 |  | 9.96 |  | 0.72 |  | 7.17
|  |  | Parede entre consultorio 1 e 2 |  | 3.5 |  | 0.72 |  | 2.52
|  |  | WC Feminino |  | 5.26 |  | 0.72 |  | 3.79
|  |  | WC Masculino |  | 5.26 |  | 0.72 |  | 3.79
|  |  | Parede entre WC feminino e WC masculino |  | 1.8 |  | 0.72 |  | 1.3
|  |  | WC acessível |  | 6.85 |  | 0.72 |  | 4.93
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 6.85 |  | 0.72 |  | 4.93
|  |  | DML |  | 3.9 |  | 0.72 |  | 2.81
[8 empty] | Total item 1.6.1 | 38.41
1.7 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
1.7.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
[5 empty] | Compr. | Altura | Área de desconto janela/cobogó | Área de desconto de portas
|  |  | Consultório 1 | m² | 9.96 | 2.7 | 1.2 | 1.89 | 23.8
|  |  | Consultório 2 | m² | 9.96 | 2.7 | 1.2 | 1.89 | 23.8
|  |  | Parede entre consultorio 1 e 2 | m² | 3.5 | 2.7 |  |  | 9.45
|  |  | WC Feminino | m² | 5.26 | 2.7 | 0.4 | 1.68 | 12.12
|  |  | WC Masculino | m² | 5.26 | 2.7 | 0.4 | 1.68 | 12.12
|  |  | Parede entre WC feminino e WC masculino | m² | 1.8 | 2.7 |  |  | 4.86
|  |  | WC acessível | m² | 6.85 | 2.7 | 0.8 | 1.89 | 15.81
|  |  | Hall + sala de curativo | m² | 6.85 | 2.7 | 5.27 |  | 13.23
|  |  | DML | m² | 3.9 | 2.7 |  | 1.68 | 8.85
|  |  | Platibandas | m² | 36.1 | 0.7 |  |  | 25.27
[8 empty] | Total item 1.7.1 | 149.31
1.7.2 |  |  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m
|  |  | Janelas de 0,80x0,50 |  | Larg | Quant
|  |  | WC feminino | m | 1.4 | 1 |  |  | 1.4
|  |  | WC masculino | m | 1.4 | 1 |  |  | 1.4
|  |  | WC acessível | m | 1.4 | 2 |  |  | 2.8
Janelas de 1,20x1,00
|  |  | Consultório 1 | m | 1.8 | 1 |  |  | 1.8
|  |  | Consultório 2 | m | 1.8 | 1 |  |  | 1.8
[8 empty] | Total item 1.7.2 | 9.2
1.7.3 |  |  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m
[5 empty] | Larg | Quant
Portas de 0,90x2,10
|  |  | Consultório 1 | m | 1.5 | 1 |  |  | 1.5
|  |  | Consultório 2 | m | 1.5 | 1 |  |  | 1.5
|  |  | WC acessível | m | 1.5 | 1 |  |  | 1.5
Portas 0,80x2,10
|  |  | WC feminino | m | 1.4 | 1 |  |  | 1.4
|  |  | WC masculino | m | 1.4 | 1 |  |  | 1.4
|  |  | DML | m | 1.4 | 1 |  |  | 1.4
[8 empty] | Total item 1.7.3 | 8.7
1.7.4 |  |  | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 016 | m
[5 empty] | Larg | Quant
Janelas de 0,80x0,50
|  |  | WC feminino | m | 1.4 | 1 |  |  | 1.4
|  |  | WC masculino | m | 1.4 | 1 |  |  | 1.4
|  |  | WC acessível | m | 1.4 | 2 |  |  | 2.8
Janelas de 1,20x1,00
|  |  | Consultório 1 | m | 1.8 | 1 |  |  | 1.8
|  |  | Consultório 2 | m | 1.8 | 1 |  |  | 1.8
[8 empty] | Total item 1.7.4 | 9.2
1.7.5 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m²
[5 empty] | Larg | Alt.
|  |  | Hall | m | 1.35 | 1.7 |  |  | 2.3
|  |  | Sala de curativos |  | 1.75 | 1.7 |  |  | 2.98
[8 empty] | Total item 1.7.5 | 5.28
1.8 |  |  | REVESTIMENTOS
1.8.1 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | Perímetro | Alt. | Taxa | Desconto
Paredes internas
|  |  | Consultório 1 |  | 6.2 | 3 | 2 | 3.09 | 34.11
|  |  | Consultório 2 |  | 6.2 | 3 | 2 | 3.09 | 34.11
|  |  | WC Feminino |  | 3 | 3 | 2 | 2.08 | 15.92
|  |  | WC Masculino |  | 3 | 3 | 2 | 2.08 | 15.92
|  |  | WC acessível |  | 3.5 | 3 | 2 | 2.69 | 18.31
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 21.9 | 3 |  | 15.98 | 49.72
|  |  | DML |  | 3.9 | 3 | 2 | 1.68 | 21.72
[8 empty] | Total item 1.8.1 | 189.81
1.8.2 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | Perím. | Alt. | Desconto janelas e cobogós
|  |  | Perímetro da área externa | m² | 29.8 | 3 | 9.27 |  | 80.13
[8 empty] | Total item 1.8.2 | 80.13
1.8.3 |  |  | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | m²
[5 empty] | Perím. | Alt. | Taxa | Desconto
|  |  | Perímetro da área externa | m² | 29.8 | 1.3 |  | 3.48 | 35.26
|  |  | Consultório 1 | m² | 6.2 | 1.3 |  | 0.84 | 7.22
|  |  | Consultório 2 | m² | 6.2 | 1.3 |  | 0.84 | 7.22
|  |  | Hall + sala de curativo | m² | 21.9 | 1.3 |  | 3.28 | 25.19
|  |  | DML | m² | 3.9 | 1.3 |  | 0.32 | 4.75
|  |  | Capiaço |  | Perím. | Larg. | Taxa
|  |  | Abertura de porta da parte antiga para a parte nova |  | 5.2 | 0.15 |  |  | 0.78
|  |  | Janela consultório 1 |  | 4.4 | 0.15 |  |  | 0.66
|  |  | Janela consultório 2 |  | 4.4 | 0.15 |  |  | 0.66
|  |  | Janela WC feminino |  | 2.6 | 0.15 |  |  | 0.39
|  |  | Janela WC masculino |  | 2.6 | 0.15 |  |  | 0.39
|  |  | Janelas WC acessível |  | 2.6 | 0.15 | 2 |  | 0.78
[8 empty] | Total item 1.8.3 | 83.3
1.8.4 |  |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m²
[5 empty] | Perím. | Alt. | Taxa | Desconto
|  |  | Perímetro da área externa | m² | 29.8 | 1.7 |  | 5.79 | 44.87
[8 empty] | Total item 1.8.4 | 44.87
1.8.5 |  |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | COMP. | LARG. | ALT. | Desconto
|  |  | Consultório 1 | m² | 6.2 |  | 1.7 | 2.25 | 8.29
|  |  | Consultório 2 | m² | 6.2 |  | 1.7 | 2.25 | 8.29
|  |  | Hall + sala de curativo | m² | 21.9 |  | 1.7 | 12.7 | 24.53
[8 empty] | Total item 1.8.5 | 41.11
1.8.6 |  |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | COMP. | ALT. |  | Desconto (considerando a faixa vermelha)
|  |  | WC feminino |  | 3 | 2.9 |  | 1.92 | 6.78
|  |  | WC masculino |  | 3 | 2.9 |  | 1.92 | 6.78
|  |  | WC acessível |  | 3.5 | 2.9 |  | 2.44 | 7.71
|  |  | DML |  | 3.9 | 1.6 |  | 1.28 | 4.96
[8 empty] | Total item 1.8.6 | 26.23
1.8.7 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA TIPO A DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM PAREDE INTERNA. | m²
[5 empty] | COMP. | ALT. |  | Desconto (considerando a faixa vermelha)
|  |  | Consultório 1 |  | 6.2 | 1.6 |  | 2.04 | 7.88
|  |  | Consultório 2 |  | 6.2 | 1.6 |  | 2.04 | 7.88
|  |  | WC Feminino |  | 3 | 1.6 |  | 1.92 | 2.88
|  |  | WC Masculino |  | 3 | 1.6 |  | 1.92 | 2.88
|  |  | WC acessível |  | 3.5 | 1.6 |  | 2.44 | 3.16
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 21.9 | 1.6 |  | 11.88 | 23.16
|  |  | DML |  | 3.9 | 1.6 |  | 1.28 | 4.96
[8 empty] | Total item 1.8.7 | 52.8
1.8.8 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 | m²
[5 empty] | COMP. | ALT. | Desconto | Desconto
|  |  | Perímetro da área externa |  | 29.8 | 1.7 |  | 5.79 | 44.87
|  |  | Consultório 1 |  | 6.2 | 0.1 |  | 0.21 | 0.41
|  |  | Consultório 2 |  | 6.2 | 0.1 |  | 0.21 | 0.41
|  |  | WC feminino |  | 3 | 0.1 |  | 0.16 | 0.14
|  |  | WC masculino |  | 3 | 0.1 |  | 0.16 | 0.14
|  |  | WC acessível |  | 3.5 | 0.1 |  | 0.25 | 0.1
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 21.9 | 0.1 |  | 0.82 | 1.37
|  |  | DML |  | 3.9 | 0.1 |  | 0.08 | 0.31
[8 empty] | Total item 1.8.8 | 47.75
1.9 |  |  | PISO/ PASSEIO
1.9.1 |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m²
Área
|  |  | Consultório 1 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Consultório 2 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 16.93 |  |  |  | 16.93
|  |  | DML |  | 2.7 |  |  |  | 2.7
|  |  | WC Feminino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC Masculino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC acessível |  | 2.97 |  |  |  | 2.97
|  |  | Rampa de acesso frontal |  | 11 |  |  |  | 11
[8 empty] | Total item 1.9.1 | 57.3
1.9.2 |  |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²
Área
|  |  | Consultório 1 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Consultório 2 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 16.93 |  |  |  | 16.93
|  |  | DML |  | 2.7 |  |  |  | 2.7
[8 empty] | Total item 1.9.2 | 38.83
1.9.3 |  |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m²
Área
|  |  | WC Feminino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC Masculino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC acessível |  | 2.97 |  |  |  | 2.97
|  |  | Rampa de acesso frontal |  | 11 |  |  |  | 11
[8 empty] | Total item 1.9.3 | 18.47
1.9.4 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA TIPO A DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM PISO. | m²
Área
|  |  | Consultório 1 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Consultório 2 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 16.93 |  |  |  | 16.93
|  |  | DML |  | 2.7 |  |  |  | 2.7
|  |  | WC Feminino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC Masculino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC acessível |  | 2.97 |  |  |  | 2.97
[8 empty] | Total item 1.9.4 | 46.3
1.9.5 |  |  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m
Comp.
|  |  | Consultório 1 | m | 0.9 |  |  |  | 0.9
|  |  | Consultório 2 | m | 0.9 |  |  |  | 0.9
|  |  | Hall + sala de curativo | m | 1 |  |  |  | 1
|  |  | DML | m | 0.8 |  |  |  | 0.8
|  |  | WC Feminino | m | 0.8 |  |  |  | 0.8
|  |  | WC Masculino | m | 0.8 |  |  |  | 0.8
|  |  | WC acessível | m | 0.9 |  |  |  | 0.9
[8 empty] | Total item 1.9.5 | 6.1
1.9.6 |  |  | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | m²
Área
|  |  | Rampa de acesso frontal |  | 11 |  |  |  | 11
[8 empty] | Total item 1.9.6 | 11
1.10 |  |  | FORRO
1.10.1 |  |  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m²
Área
|  |  | Consultório 1 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Consultório 2 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 16.93 |  |  |  | 16.93
|  |  | DML |  | 2.7 |  |  |  | 2.7
|  |  | WC Feminino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC Masculino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC acessível |  | 2.97 |  |  |  | 2.97
[8 empty] | Total item 1.10.1 | 46.3
1.11 |  |  | PINTURA
1.11.1 |  |  | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | m²
|  |  | Perímetro da área externa | m² | 29.8 | 1.3 |  | 3.48 | 35.26
[8 empty] | Total item 1.11.1 | 35.26
1.11.2 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m²
|  |  | Total item 1.11.1 | m² | 35.26 |  |  |  | 35.26
[8 empty] | Total item 1.11.2 | 35.26
1.11.3 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
|  |  | Total item 1.11.2 |  | 35.26 |  |  |  | 35.26
[8 empty] | Total item 1.11.3 | 35.26
1.11.4 |  |  | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m²
[5 empty] | Quant | Larg | Alt. | Taxa
|  |  | Consultório 1 | m² | 1 | 0.9 | 2.1 | 3 | 5.67
|  |  | Consultório 2 | m² | 1 | 0.9 | 2.1 | 3 | 5.67
|  |  | DML | m² | 1 | 0.8 | 2.1 | 3 | 5.04
|  |  | WC Feminino | m² | 1 | 0.8 | 2.1 | 3 | 5.04
|  |  | WC Masculino | m² | 1 | 0.8 | 2.1 | 3 | 5.04
|  |  | WC acessível | m² | 1 | 0.9 | 2.1 | 3 | 5.67
[8 empty] | Total item 1.11.4 | 32.13
1.11.5 |  |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m²
[5 empty] | Quant | Larg | Alt. | Taxa
|  |  | Total item 1.11.4 |  | 32.13 |  |  |  | 32.13
[8 empty] | Total item 1.11.5 | 32.13
1.11.6 |  |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m²
Área
|  |  | Consultório 1 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Consultório 2 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 16.93 |  |  |  | 16.93
|  |  | DML |  | 2.7 |  |  |  | 2.7
|  |  | WC Feminino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC Masculino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC acessível |  | 2.97 |  |  |  | 2.97
[8 empty] | Total item 1.11.6 | 46.3
1.11.7 |  |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m²
Área
|  |  | Consultório 1 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Consultório 2 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 16.93 |  |  |  | 16.93
|  |  | DML |  | 2.7 |  |  |  | 2.7
|  |  | WC Feminino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC Masculino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC acessível |  | 2.97 |  |  |  | 2.97
[8 empty] | Total item 1.11.7 | 46.3
1.11.8 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
Área
|  |  | Consultório 1 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Consultório 2 |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
|  |  | Hall + sala de curativo |  | 16.93 |  |  |  | 16.93
|  |  | DML |  | 2.7 |  |  |  | 2.7
|  |  | WC Feminino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC Masculino |  | 2.25 |  |  |  | 2.25
|  |  | WC acessível |  | 2.97 |  |  |  | 2.97
[8 empty] | Total item 1.11.8 | 46.3
1.12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.12.1 |  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.12.1 | 3
1.12.2 |  |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un
Quant.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.12.2 | 2
1.12.3 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un
Quant.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.12.3 | 1
1.12.4 |  |  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.12.4 | 3
1.12.5 |  |  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un
Quant.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.12.5 | 1
1.12.6 |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.12.6 | 3
1.12.7 |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[5 empty] | 6 |  |  |  | 6
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.12.7 | 12
1.12.8 |  |  | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.12.8 | 6
1.12.9 |  |  | CAP PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | un
Quant.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.12.9 | 2
1.12.10 |  |  | CAP PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") | un
Quant.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.12.10 | 2
1.12.11 |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m
Compr.
|  |  | Projeto |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Instalação de estrutura de caixa d'água |  | 28 |  |  |  | 28
[8 empty] | Total item 1.12.11 | 29
1.12.12 |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m
Compr.
|  |  | Projeto |  | 23 |  |  |  | 23
|  |  | Instalação da estrutura de caixa d'água |  | 7 |  |  |  | 7
[8 empty] | Total item 1.12.12 | 30
1.12.13 |  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Instalação da estrutura de caixa d'água |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.12.13 | 5
1.13 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.13.1 |  |  | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | un
Quant.
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.13.1 | 2
1.13.2 |  |  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.13.2 | 3
1.13.3 |  |  | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.13.3 | 3
1.13.4 |  |  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.13.4 | 3
1.13.5 |  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.13.5 | 3
1.13.6 |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un
Quant.
[5 empty] | 10 |  |  |  | 10
[8 empty] | Total item 1.13.6 | 10
1.13.7 |  |  | JOELHO 90 GRAUS COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Quant.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.13.7 | 1
1.13.8 |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m
Quant.
[5 empty] | 24.29 |  |  |  | 24.29
[8 empty] | Total item 1.13.8 | 24.29
1.13.9 |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m
Quant.
[5 empty] | 5.22 |  |  |  | 5.22
[8 empty] | Total item 1.13.9 | 5.22
1.13.10 |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m
Quant.
[5 empty] | 0.78 |  |  |  | 0.78
|  |  | Ventilação |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
[8 empty] | Total item 1.13.10 | 1.98
1.13.11 |  |  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un
Quant.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.13.11 | 1
1.13.12 |  |  | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.13.12 | 3
1.13.13 |  |  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un
quant.
|  |  | Fossa |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.13.13 | 1
1.13.14 |  |  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIAMETRO: 1,0 M, H=2,25 M. | un
quant.
|  |  | Sumidouros |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.13.14 | 2
1.13.15 |  |  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  |  | INSTALACAO DE ESTRUTURA DE ESGOTO |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.13.15 | 4
1.13.16 |  |  | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | un
Quant.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.13.16 | 3
1.13.17 |  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un
Quant.
|  |  | Ventilação |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.13.17 | 1
1.13.18 |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un
Quant.
|  |  | Ventilação |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.13.18 | 1
1.13.19 |  |  | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS | un
Quant.
|  |  | Ventilação |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.13.19 | 1
1.13.20 |  |  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un
Quant.
|  |  | Ventilação |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.13.20 | 1
1.13.21 |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m
Quant.
|  |  | Ventilação |  | 1.86 |  |  |  | 1.86
[8 empty] | Total item 1.13.21 | 1.86
1.14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E MARMOARIA
1.14.1 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un
Quant
|  |  | WC feminino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC masculino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC acessível | un | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.14.1 | 3
1.14.2 |  |  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un
Quant
|  |  | WC feminino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC masculino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC acessível | un | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.14.2 | 3
1.14.3 |  |  | MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un
Quant
|  |  | WC feminino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC masculino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC acessível | un | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.14.3 | 3
1.14.4 |  |  | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | un
Quant
|  |  | WC feminino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC masculino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC acessível | un | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.14.4 | 3
1.14.5 |  |  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un
Quant
|  |  | WC feminino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC masculino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC acessível | un | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.14.5 | 3
1.14.6 |  |  | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un
[5 empty] | Quant | Taxa
|  |  | WC feminino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC masculino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC acessível | un | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.14.6 | 3
1.14.7 |  |  | PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS | un
[5 empty] | Quant | Taxa
|  |  | WC feminino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC masculino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC acessível | un | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.14.7 | 3
1.14.8 |  |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un
[5 empty] | Quant | Taxa
|  |  | WC feminino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC masculino | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC acessível | un | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.14.8 | 3
1.15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.15.1 |  |  | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") | UN
|  |  | Conforme projeto |  | 4 |  |  |  | 4
[8 empty] | Total item 1.15.1 | 4
1.15.2 |  |  | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15mm (1/2") | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.15.2 | 1
1.15.3 |  |  | BUJÃO EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.15.3 | 1
1.15.4 |  |  | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | UN
|  |  | Conforme projeto |  | 24 |  |  |  | 24
[8 empty] | Total item 1.15.4 | 24
1.15.5 |  |  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN
|  |  | Conforme projeto |  | 12 |  |  |  | 12
[8 empty] | Total item 1.15.5 | 12
1.15.6 |  |  | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 4 |  |  |  | 4
[8 empty] | Total item 1.15.6 | 4
1.15.7 |  |  | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.15.7 | 2
1.15.8 |  |  | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 7 |  |  |  | 7
[8 empty] | Total item 1.15.8 | 7
1.15.9 |  |  | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.15.9 | 2
1.15.10 |  |  | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | Total item 1.15.10 | 3
1.15.11 |  |  | LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 10 |  |  |  | 10
[8 empty] | Total item 1.15.11 | 10
1.15.12 |  |  | LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.15.12 | 2
1.15.13 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
|  |  | Conforme projeto |  | 294.8 |  |  |  | 294.8
[8 empty] | Total item 1.15.13 | 294.8
1.15.14 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
|  |  | Conforme projeto |  | 47.5 |  |  |  | 47.5
[8 empty] | Total item 1.15.14 | 47.5
1.15.15 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
|  |  | Conforme projeto |  | 10 |  |  |  | 10
[8 empty] | Total item 1.15.15 | 10
1.15.16 |  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
|  |  | Conforme projeto |  | 12 |  |  |  | 12
[8 empty] | Total item 1.15.16 | 12
1.15.17 |  |  | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | un
|  |  | Conforme projeto |  | 5 |  |  |  | 5
[8 empty] | Total item 1.15.17 | 5
1.15.18 |  |  | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | un
|  |  | Conforme projeto |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.15.18 | 2
1.15.19 |  |  | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | un
|  |  | Conforme projeto |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.15.19 | 1
1.15.20 |  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un
|  |  | Conforme projeto |  | 5 |  |  |  | 5
[8 empty] | Total item 1.15.20 | 5
1.15.21 |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un
|  |  | Conforme projeto |  | 9 |  |  |  | 9
[8 empty] | Total item 1.15.21 | 9
1.15.22 |  |  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un
|  |  | Conforme projeto |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.15.22 | 2
1.15.23 |  |  | INSTALAÇÃO DE DRENO PARA CONDICIONADOR DE AR COM ALTURA DE 3M | un
|  |  | Consultório 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Consultório 2 |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.15.23 | 2
1.15.24 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.15.24 | 1
1.15.25 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 5 |  |  |  | 5
[8 empty] | Total item 1.15.25 | 5
1.15.26 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.15.26 | 2
1.15.27 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.15.27 | 1
1.15.28 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN
|  |  | Conforme projeto |  | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total item 1.15.28 | 2
1.15.29 |  |  | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN
|  |  | Conforme projeto |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.15.29 | 1
1.15.30 |  |  | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN
Conforme projeto
|  |  | 1" |  | 26 |  |  |  | 26
|  |  | 3/4" |  | 58 |  |  |  | 58
[8 empty] | Total item 1.15.30 | 84
1.15.31 |  |  | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | M
|  |  | Conforme projeto |  | 27.7 |  |  |  | 27.7
[8 empty] | Total item 1.15.31 | 27.7
1.15.32 |  |  | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | 0
|  |  | Conforme projeto |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.15.32 | 1
1.15.33 |  |  | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | M
|  |  | Conforme projeto |  | 76.7 |  |  |  | 76.7
[8 empty] | Total item 1.15.33 | 76.7
1.15.34 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN
|  |  | Conforme projeto |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.15.34 | 1
1.16 |  |  | PAISAGISMO
1.16.1 |  |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 | m²
Área
|  |  | Área frontal | m² | 81.63 |  |  |  | 81.63
[8 empty] | Total item 1.16.1 | 81.63
1.17 |  |  | ESQUADRIAS
1.17.1 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2019 | un
Quant
|  |  | Consultório 1 | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Consultório 2 | un | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC acessível | un | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.17.1 | 3
1.17.2 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un
Quant
|  |  | WC feminino |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC masculino |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | DML |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 1.17.2 | 3
1.17.3 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²
[5 empty] | Larg | Alt. | Quant
|  |  | Consultório 1 | m² | 1.6 | 1.1 | 1 |  | 1.76
|  |  | Consultório 2 | m² | 0.8 | 0.5 | 1 |  | 0.4
|  |  | WC Feminino |  | 0.8 | 0.5 | 1 |  | 0.4
|  |  | WC Masculino |  | 0.8 | 0.5 | 1 |  | 0.4
|  |  | WC acessível |  | 0.8 | 0.5 | 2 |  | 0.8
[8 empty] | Total item 1.17.3 | 3.76
1.17.4 |  |  | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m
[5 empty] | Compr. | Quant.
|  |  | Consultório 1 | m | 4.4 |  |  |  | 4.4
|  |  | Consultório 2 | m | 4.4 |  |  |  | 4.4
|  |  | WC Feminino | m | 2.6 |  |  |  | 2.6
|  |  | WC Masculino | m | 2.6 |  |  |  | 2.6
|  |  | WC acessível | m | 2.6 | 2 |  |  | 5.2
[8 empty] | Total item 1.17.4 | 19.2
1.17.5 |  |  | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m²
[5 empty] | Larg. | Alt.
|  |  | WC feminino (porta de acesso ao consultório 01) | m | 0.7 | 2.1 |  |  | 1.47
[8 empty] | Total item 1.17.5 | 1.47
2.0 |  |  | REFORMA
2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.2.1 |  |  | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | m³
[5 empty] | Área | Alt.
|  |  | Área de ampliação | m² | 4.75 | 0.5 |  |  | 2.38
[8 empty] | Total item 2.2.1 | 2.38
2.2.2 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
Muro - SAPATAS - 60X60X20
[5 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 24 | 6.05
Muro - Alvenaria de embasamento
[5 empty] | 72.24 | 0.5 | 0.3 |  | 10.84
[8 empty] | Total item 2.2.2 | 16.89
2.2.3 |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Muro - SAPATAS - 60X60X20 | m³
[5 empty] | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 24 | 4.32
|  |  | Muro - Alvenaria de embasamento | m³
|  |  |  | m³ | 72.24 | 0.5 | 0.1 |  | 3.61
[8 empty] | Total item 2.2.3 | 7.93
2.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
2.2.1 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg.
|  |  | Muro | m³ | 72.24 | 1.25 | 0.2 |  | 18.06
[8 empty] | Total item 2.2.1 | 18.06
2.2.2 |  |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Muro - SAPATAS - 60X60X20 | m³
[5 empty] | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 24 | 1.73
|  |  | Muro - Cinta | m³
[5 empty] | 72.24 | 0.3 | 0.2 |  | 4.33
|  |  | Muro - Arranque dos pilares | m³
[5 empty] | 0.25 | 1.25 | 0.12 | 24 | 0.9
[8 empty] | Total item 2.2.2 | 6.96
2.2.3 |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg
[5 empty] | Comp. Por unidade (m) | Kg/m | Quant.
|  |  | Muro - Sapatas - 60X60X20 - 6Ø10 mm - L=73 cm | kg | 4.38 | 0.617 | 24 |  | 64.86
|  |  | Muro - Cinta 20x30 - armação inferior - 2Ø10 mm | kg | 72.24 | 0.617 | 2 |  | 89.14
[8 empty] | Total item 2.2.3 | 154
2.2.4 |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg
[5 empty] | Comp. Por unidade (m) | Kg/m | Quant.
|  |  | Muro - Cinta 20x30 - armação superior - 2Ø10 mm | kg | 72.24 | 0.395 | 2 |  | 57.07
[8 empty] | Total item 2.2.4 | 57.07
2.2.5 |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg
[5 empty] | Comp. Por unidade (m) | Kg/m | Quant.
|  |  | Muro - Cinta 20x30 - estribos - Ø6,3 mm c/ 15cm | kg | 0.9 | 0.245 | 481.6 |  | 117.99
[8 empty] | Total item 2.2.5 | 117.99
2.2.6 |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m²
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Muro | m² | 72.24 | 0.6 |  |  | 43.34
[8 empty] | Total item 2.2.6 | 43.34
2.2.7 |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m²
[5 empty] | Comp. | Larg. | Quant. | Área
|  |  | Muro - Sapatas 60x60x20 | m² | 0.6 | 0.6 | 24 |  | 8.64
[8 empty] | Total item 2.2.7 | 8.64
2.3 |  |  | SUPERESTRUTURA
2.3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | m³
[6 empty] | Larg. | Alt.
|  |  | Acesso à parte nova |  |  | 1 | 2.1 |  | 2.1
Abertura de portas para padrão de largura 0,90m
|  |  | Sala de vacinação |  |  | 0.1 | 2.1 |  | 0.21
|  |  | Consultório médico |  |  | 0.1 | 2.1 |  | 0.21
|  |  | Consultório odontológico |  |  | 0.2 | 2.1 |  | 0.42
[8 empty] | Total item 2.3.1 | 2.94
2.3.2 |  |  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Muro | m³ | 0.25 | 2.3 | 0.12 | 24 | 1.66
[8 empty] | Total item 2.3.2 | 1.66
2.3.3 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 | kg
[5 empty] | Comp. Por peça (m) | Quant. De peças | kg/m | Quant. Kg total
|  |  | Pilares | kg | 11.2 | 24 | 0.617 |  | 165.85
[8 empty] | Total item 2.3.3 | 165.85
2.3.4 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022 | kg
[5 empty] | Comp. | Quant. Por peça | Quant. De Peças | kg/m
|  |  | Pilares 12x25 - Estribos Ø6,3 mm c/12 - L=80 cm | kg | 0.64 | 19.1667 | 24 | 0.245 | 72.13 | 0.74 | 0.54
[8 empty] | Total item 2.3.4 | 72.13
2.3.5 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09 /2020 | m²
[5 empty] | Perím. | Alt. | Quant.
|  |  |  | m² | 0.74 | 2.3 | 24 |  | 40.85
[8 empty] | Total item 2.3.5 | 40.85
2.4 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2.4.1 |  |  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m
Compr.
|  |  | Acesso à parte nova | m² | 1.6 |  |  |  | 1.6
[8 empty] | Total item 2.4.1 | 1.6
2.4.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
[5 empty] | Compr. | Altura
|  |  | Muro | m² | 69.24 | 0.6 |  |  | 41.54
[8 empty] | Total item 2.4.2 | 41.54
2.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
2.5.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m²
[5 empty] | Compr. |  | Larg.
m²
|  |  | Muro - cinta |  | 72.24 |  | 1 |  | 72.24
[8 empty] | Total item 2.5.1 | 72.24
2.6 |  |  | REVESTIMENTOS
2.6.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | m²
Área
m²
|  |  | Consultório Odontológico |  | 10.22 |  |  |  | 10.22
|  |  | Consultório Médico |  | 10.48 |  |  |  | 10.48
|  |  | Recepção e corredor |  | 24.86 |  |  |  | 24.86
|  |  | Sala de remédios |  | 6.75 |  |  |  | 6.75
|  |  | Sala de vacinação |  | 10.5 |  |  |  | 10.5
[8 empty] | Total item 2.6.1 | 62.81
2.6.2 |  |  | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m²
Área
m²
|  |  | Consultório Odontológico |  | 10.22 |  |  |  | 10.22
|  |  | Consultório Médico |  | 10.48 |  |  |  | 10.48
|  |  | Recepção e corredor |  | 24.86 |  |  |  | 24.86
|  |  | Sala de remédios |  | 6.75 |  |  |  | 6.75
|  |  | Sala de vacinação |  | 10.5 |  |  |  | 10.5
[8 empty] | Total item 2.6.2 | 62.81
2.6.3 |  |  | APICOAMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM PREPARO DA SUPERFÍCIE - M2 | m²
[5 empty] | Perímetro | Compr. | Alt. | Descontos
|  |  | Recepção e antiga sala de curativos (corredor até o banheiro) |  | 24.86 |  | 1.7 | 13.345 | 28.92
|  |  | Sala de remédios |  | 9.75 |  | 1.7 | 1.19 | 15.39
|  |  | Sala de vacinação |  | 13 |  | 0.1 | 0.09 | 1.21
|  |  | Consultório odontológico |  | 12.9 |  | 0.1 | 0.09 | 1.2
|  |  | Consultório médico |  | 13.04 |  | 0.1 | 0.09 | 1.21
|  |  | WC existente |  | 6.5 |  | 0.1 | 0.07 | 0.58
|  |  | Paredes externas (fachada) |  | 33.14 |  | 1.7 | 4.675 | 51.66
[8 empty] | Total item 2.6.3 | 100.17
2.6.4 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | Perím. | Alt. | Taxa | Desconto pilares
|  |  | Muro | m² | 69.24 | 0.6 | 2 | 3.6 | 79.49
[8 empty] | Total item 2.6.4 | 79.49
2.6.5 |  |  | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | m²
[5 empty] | Compr. | Larg. | Taxa | Desconto
Capiaço
|  |  | Acesso à parte nova |  | 5.2 | 0.14 |  |  | 0.73
Abertura de portas para padrão de largura 0,90m
|  |  | Sala de vacinação |  | 2.2 | 0.14 |  |  | 0.31
|  |  | Consultório médico |  | 2.2 | 0.14 |  |  | 0.31
|  |  | Consultório odontológico |  | 2.3 | 0.14 |  |  | 0.32
|  |  | Muro | m² | 69.24 | 0.6 | 2 | 3.6 | 79.49
[8 empty] | Total item 2.6.5 | 81.16
2.6.6 |  |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m²
[5 empty] | Perímetro | Compr. | Alt. | Descontos
|  |  | Paredes externas (fachada) |  | 33.14 |  | 1.7 | 4.675 | 263.38
[8 empty] | Total item 2.6.6 | 263.38
2.6.7 |  |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | Perímetro | Compr. | Alt. | Descontos
|  |  | Recepção e antiga sala de curativos (corredor até o banheiro) |  | 24.86 |  | 1.7 | 13.345 | 28.92
|  |  | Sala de remédios |  | 9.75 |  | 1.7 | 1.19 | 15.39
|  |  | Sala de vacinação |  | 13 |  | 0.1 | 0.09 | 1.21
|  |  | Consultório odontológico |  | 12.9 |  | 0.1 | 0.09 | 1.2
|  |  | Consultório médico |  | 13.04 |  | 0.1 | 0.09 | 1.21
|  |  | WC existente |  | 6.5 |  | 0.1 | 0.07 | 0.58
[8 empty] | Total item 2.6.7 | 48.51
2.6.8 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA TIPO A DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM PAREDE INTERNA. | m²
[5 empty] | COMP. | ALT. |  | Desconto (considerando a faixa vermelha)
|  |  | Recepção e antiga sala de curativos (corredor até o banheiro) |  | 24.86 | 1.6 |  | 13.345 | 26.43
|  |  | Sala de remédios |  | 9.75 | 1.6 |  | 1.19 | 14.41
|  |  | Paredes externas (fachada) |  | 33.14 | 1.6 |  | 4.675 | 48.35
[8 empty] | Total item 2.6.8 | 89.19
2.6.9 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 | m²
[5 empty] | COMP. | ALT. |  | Desconto
|  |  | Recepção e antiga sala de curativos (corredor até o banheiro) |  | 24.86 | 0.1 |  | 0.785 | 1.7
|  |  | Sala de remédios |  | 9.75 | 0.1 |  | 0.07 | 0.91
|  |  | Sala de vacinação |  | 13 | 0.1 |  | 0.09 | 1.21
|  |  | Consultório odontológico |  | 12.9 | 0.1 |  | 0.09 | 1.2
|  |  | Consultório médico |  | 13.04 | 0.1 |  | 0.09 | 1.21
|  |  | WC existente |  | 6.5 | 0.1 |  | 0.07 | 0.58
|  |  | Paredes externas (fachada) |  | 33.14 | 0.1 |  | 0.275 | 3.04
[8 empty] | Total item 2.6.9 | 9.85
2.6.10 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA TIPO A DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM PISO. | m²
Área
m²
|  |  | Consultório Odontológico |  | 10.22 |  |  |  | 10.22
|  |  | Consultório Médico |  | 10.48 |  |  |  | 10.48
|  |  | Recepção e corredor |  | 24.86 |  |  |  | 24.86
|  |  | Sala de remédios |  | 6.75 |  |  |  | 6.75
|  |  | Sala de vacinação |  | 10.5 |  |  |  | 10.5
[8 empty] | Total item 2.6.10 | 62.81
2.7 |  |  | PINTURA
2.7.1 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | Perímetro | Compr. | Alt.
|  |  | Recepção e antiga sala de curativos (corredor até o banheiro) |  | 24.86 |  | 1.3 | 3.14 | 29.18
|  |  | Sala de remédios |  | 9.75 |  | 1.3 | 1 | 11.68
|  |  | Sala de vacinação |  | 13 |  | 1.3 | 1.89 | 15.01
|  |  | Consultório odontológico |  | 12.9 |  | 1.3 | 1.89 | 14.88
|  |  | Consultório médico |  | 13.04 |  | 1.3 | 1.89 | 15.06
|  |  | WC existente |  | 6.5 |  | 1.3 | 1 | 7.45
|  |  | Paredes externas (fachada) |  | 33.14 |  | 1.3 | 7.13 | 35.95
|  |  | Muro | m² | 69.24 | 0.6 | 2 | 3.6 | 79.49
[8 empty] | Total item 2.7.1 | 208.7
2.7.2 |  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m²
[5 empty] | COMP. | LARG. | TAXA | ALT.
|  |  | Portão frontal |  | 2.75 |  |  | 2.1 | 5.78
|  |  | Grade do muro |  | 63.24 |  |  | 1.4 | 88.54
[8 empty] | Total item 2.7.2 | 94.32
2.8 |  |  | ESQUADRIAS
2.8.1 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2019 | un
Quant
|  |  | Sala de vacinação |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Consultório médico |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Consultório odontológico |  | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 2.8.1 | 3
2.8.2 |  |  | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO | m²
[5 empty] | Quant | Alt.
|  |  | Perímetro da unidade |  | 63.24 | 1.4 |  |  | 88.54
[8 empty] | Total item 2.8.2 | 88.54
2.8.3 |  |  | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m²
[5 empty] | Larg. | Alt.
[5 empty] | 3 | 2 |  |  | 6
[8 empty] | Total item 2.8.3 | 6
2.8.4 |  |  | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m
[5 empty] | Compr. | Taxa
|  |  | Rampa de entrada | m | 4 | 2 |  |  | 8
[8 empty] | Total item 2.8.4 | 8
2.9 |  |  | PAISAGISMO
2.9.1 |  |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 | m²
Área
|  |  | Área frontal | m² | 61.2 |  |  |  | 61.2
[8 empty] | Total item 2.9.1 | 61.2

## COTAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE | #REF!
FONTES DE PREÇOS: SINAPI MARÇO-2023 / SEINFRA 027 MARÇO-2021
DATA: ABRIL/2023
LUMINARIA LED PLAFON QUADRADA DE EMBUTIR 12/13 W
COTAÇÃO 1
LUMINARIA LED PLAFON QUADRADA DE EMBUTIR 12/13 W
|  | UN | Preço Unitário Custo |  | 19.3925
1
CNPJ | ESTABELECIMENTO | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
31.082.759/0001-94 | LEDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | UN | 1 | 21.1 | 21.1
15.436.940/0001-03 | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda | UN | 1 | 26.06 | 26.06
47.031.967/0001-02 | Home Vale Shop Ltda | UN | 1 | 28.41 | 28.41
|  |  |  | Total | 19.3925 | OK
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA TIPO A, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 46X46 CM2
COTAÇÃO 2
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA TIPO A, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 46X46 CM2
|  | UN | Preço Unitário Custo |  | 22.425
1
CNPJ | ESTABELECIMENTO | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
07.201.916/0001-59 | ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA | m² | 1 | 27.9 | 27.9
10.230.480/0019-60 | Ferreira Costa & Cia LTDA | m² | 1 | 34.9 | 34.9
13.850.516/0161-70 | Ramiro Campelo Comércio de Utilidades Ltda | m² | 1 | 24.9 | 24.9
|  |  |  | Total | 22.425
#REF!