## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA E CONTRAÇAO DE COBERTA DA FEIRA DA BANANA E PATIO DO MANGAIO
SINCONV Nº 910801/2021
Data: junho/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL ETAPA (R$)
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 90762.18 | 9811.3917 | 15493.1041 | 19032.8291 | 15992.2961 | 14767.0067 | 15665.5523 | 90762.18 | 417765.2
|  |  | 10.81% | 17.07% | 20.97% | 17.62% | 16.27% | 17.26% | 100%
0
1.2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13717.3 | 13717.3 | [5 empty] | 13717.3 | 726497.68
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
0
1.2.3 | INFRAESTRUTURA | 37350.51 | 37350.51 | [5 empty] | 37350.51 | 353053.99
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
0
1.2.4 | ESTRUTURA METALICA | 453628.09 |  | 90725.618 | 90725.618 | 90725.618 | 90725.618 | 90725.618 | 453628.09 | 1295052.49
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
0
1.2.5 | BANCOS | 155712 |  |  |  | 155712 |  |  | 155712 | 648288.75
[5 empty] | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
0
1.2.6 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 40927.85 |  |  |  | 12278.355 | 16371.14 | 12278.355 | 40927.85 | 548069.77
[6 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
0
1.2.7 | PISOS E CALÇADAS | 135928.14 | 40778.442 | 54371.256 | 40778.442 |  |  |  | 135928.14 | 2376618.24
|  |  | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
0
1.2.8 | DRENAGEM | 11033.35 | [5 empty] | 11033.35 | 11033.35 | 385394.71
[8 empty] | 100% | 100%
0
1.2.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1605.79 | [5 empty] | 1605.79 | 1605.79 | 51846.01
[8 empty] | 100% | 100%
0
TOTAL: |  | 940665.21
PERÍODO: |  | % | 10.81% | 17.07% | 16% | 29.2% | 12.96% | 13.96%
|  | R$ | 101657.6437 | 160589.9781 | 150536.8891 | 274708.2691 | 121863.7647 | 131308.6653
ACUMULADO: |  | % | 10.81% | 27.88% | 43.88% | 757.5% | 86.04% | 100%
|  | R$ | 101657.6437 | 262247.6218 | 412784.5109 | 687492.78 | 809356.5447 | 940665.21