## RESUMO SEM DESON
RECONSTRUÇÃO DO MURO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA OTAVIANO BASÍLIO HERÁCLIO DO RÊGO
RESUMO DO ORÇAMENTO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JUNHO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 24,20%)
DATA: JULHO/2023
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | REPRESEN- TATIVIDADE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30490.2 | 5.713%
#REF!
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 4866.6 | 0.9118%
#REF!
3.0 | INFRAESTRUTURA | 72286 | 13.54%
#REF!
4.0 | SUPERESTRUTURA | 125494.09 | 23.51%
#REF!
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 26858.7 | 5.032%
#REF!
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 12088.7 | 2.265%
#REF!
7.0 | REVESTIMENTOS | 71674.71 | 13.43%
#REF!
8.0 | PINTURA | 53962.89 | 10.11%
#REF!
9.0 | ESQUADRIAS | 108541.51 | 20.34%
#REF!
10.0 | PAVIMENTAÇÃO | 16469.07 | 3.086%
#REF!
11.0 | OUTROS SERVIÇOS | 10998.5 | 2.061%
#REF!
#REF!
TOTAL GLOBAL |  | 533730.97 | 100%
4.2.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | #REF!

## ORÇAMENTO SEM DESON
RECONSTRUÇÃO DO MURO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA OTAVIANO BASÍLIO HERÁCLIO DO RÊGO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI Ñ DESON
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE | [10 empty] | 24.2%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JUNHO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 24,20%)
DATA: JULHO/2023
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 30490.2 | #REF!
1.1 | SINAPI - I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 4.5 | 250 | 310.5 | 1397.25
1.2 | SEINFRA | C2316 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | m² | 246.99 | 94.84 | 117.79 | 29092.95
2.0 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 4866.6
2.1 | SEINFRA | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m³ | 6.48 | 25.29 | 31.41 | 203.53
2.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-004 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 69.52 | 15.44 | 19.18 | 1333.39
2.3 | SEINFRA | C2796 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m | m³ | 65.9 | 18.45 | 22.91 | 1509.76
2.4 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 28.71 | 51.04 | 63.39 | 1819.92
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 72286 | #REF!
3.1 | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 28.77 | 569.65 | 707.51 | 20355.06
3.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 23.43 | 502.99 | 624.71 | 14636.95
3.3 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 769.93 | 15.22 | 18.9 | 14551.67
3.4 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 333.03 | 18.26 | 22.68 | 7553.12
3.5 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 135.93 | 83.05 | 103.15 | 14021.17
3.6 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 28.44 | 33.07 | 41.07 | 1168.03
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 125494.09
4.1 | SEINFRA | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | m³ | 33.79 | 58.37 | 72.5 | 2449.77
4.2 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 6.12 | 874.98 | 1086.73 | 6650.78
4.3 | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 11.19 | 892.57 | 1108.57 | 12404.89
4.4 | SINAPI | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 | kg | 1184.82 | 15.12 | 18.78 | 22250.91
4.5 | SINAPI | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022 | kg | 213.45 | 20.01 | 24.85 | 5304.23
4.6 | SINAPI | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 409.67 | 22.09 | 27.44 | 11241.34
4.7 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09 /2020 | m² | 151.32 | 132.17 | 164.16 | 24840.69
4.8 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 185.26 | 175.37 | 217.81 | 40351.48
5.0 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 26858.7
5.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 449.97 | 48.06 | 59.69 | 26858.7
6.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 12088.7 | #REF!
6.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 226.55 | 42.96 | 53.36 | 12088.7
7.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 71674.71
7.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 976.65 | 7.85 | 9.75 | 9522.33
7.2 | SEINFRA | C3121 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | m² | 921.8 | 43.54 | 54.08 | 49850.94
7.3 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 59.68 | 56.26 | 69.87 | 4169.84
7.4 | COMPOSIÇÃO | COMP-002 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 | m² | 55.63 | 116.32 | 144.47 | 8036.86
7.5 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 0.9 | 84.76 | 105.27 | 94.74
8.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 53962.89
8.1 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 844.95 | 25.51 | 31.68 | 26768.01
8.2 | SEINFRA | C3022 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES | m² | 844.95 | 22.35 | 27.76 | 23455.81
8.3 | SINAPI | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 70.15 | 11.19 | 13.9 | 975.08
8.4 | COMPOSIÇÃO | COMP-007 | VERNIZ MARÍTIMO 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 81.63 | 27.26 | 33.86 | 2763.99
9.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 108541.51 | #REF!
9.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-001 | Grade de ferro composta de barras verticais quadradas 1/2" cada 12,5cm, soldadas em quatro barras chata horizontais 1 1/2" x 3/16" (2 + 2) montantes em perfil UDC simples 75 x 38 x 2,65mm - Fornecimento e instalação | m² | 61.15 | 286.18 | 355.44 | 21735.15
9.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-003 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m² | 9 | 758.9 | 942.55 | 8482.95
9.3 | SINAPI | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | m² | 81.63 | 298.54 | 370.79 | 30267.58
9.4 | SEINFRA | C0769 | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm | m² | 40.53 | 126.85 | 157.55 | 6385.5
9.5 | COMPOSIÇÃO | COMP-06 | QUADRO ESCOLAR BRANCO, DIMENSÕES 250X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 923.4533 | 1146.93 | 18350.88
9.6 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 105 | 178.82 | 222.09 | 23319.45
10.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 16469.07
10.1 | SINAPI | 92400 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 150.43 | 88.15 | 109.48 | 16469.07 |  | 348100.91
11.0 |  |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 10998.5
11.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-005 | LETREIRO EM ACM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 6450 | 8010.9 | 8010.9 |  | 348100.91
11.2 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 | m² | 100 | 19.44 | 24.14 | 2414
11.3 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | un | 4 | 115.46 | 143.4 | 573.6
[7 empty] | TOTAL GERAL | 533730.97

## COMPOSICOES SEM DESON
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
RECONSTRUÇÃO DO MURO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA OTAVIANO BASÍLIO HERÁCLIO DO RÊGO | #REF!
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE | #REF!
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JUNHO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 24,20%)
DATA: JULHO/2023
COMP-001
|  | Discriminação: | Grade de ferro composta de barras verticais quadradas 1/2" cada 12,5cm, soldadas em quatro barras chata horizontais 1 1/2" x 3/16" (2 + 2) montantes em perfil UDC simples 75 x 38 x 2,65mm - Fornecimento e instalação
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 286.18
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
ORSE | 07324 | Grade de ferro composta de barras verticais quadradas 1/2" cada 12,5cm, soldadas em quatro barras chata horizontais 1 1/2" x 3/16" (2 + 2) montantes em perfil UDC simples 75 x 38 x 2,65mm | m² | 1 | 160 | 160
SEINFRA | I2391 | PEDREIRO | h | 3 | 23.17 | 69.51
SEINFRA | I2543 | SERVENTE | h | 3 | 17.14 | 51.42
SEINFRA | C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | m³ | 0.01 | 525.64 | 5.2564
[5 empty] | Total | 286.18 | OK
*FONTE DA COMPOSIÇÃO SEINFRA C3681
COMP-002
|  | Discriminação: | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 116.32
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI I | 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.1 | 41.9 | 46.09
SINAPI I | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | kg | 9.84 | 3.35 | 32.964
SINAPI I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 0.42 | 5.57 | 2.3394
SINAPI C | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 26.38 | 21.104
SINAPI C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.65 | 21.28 | 13.832
[5 empty] | Total | 116.32 | OK
*FONTE DA COMPOSIÇÃO SINAPI 88786
COMP-003
|  | Discriminação: | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 758.9
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI I | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m² | 1 | 748.43 | 748.43
SINAPI C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCOMPLEMENTARES | h | 0.282 | 26.51 | 7.4758
SINAPI C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.141 | 21.28 | 3.0005
[5 empty] | Total | 758.9 | OK
*FONTE DA COMPOSIÇÃO SINAPI 100702
COMP-004
|  | Discriminação: | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 15.44
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI C | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4591 | 26.31 | 12.0789
SINAPI C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1582 | 21.28 | 3.3665
[5 empty] | Total | 15.44
*FONTE DA COMPOSIÇÃO SINAPI 97635
COMP-005
|  | Discriminação: | LETREIRO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 6450
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | 02 | LETREIRO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6450 | 6450
[5 empty] | Total | 6450
COMP-006
|  | Discriminação: | QUADRO ESCOLAR BRANCO, DIMENSÕES 250X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 942.01
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | 1 | QUADRO ESCOLAR BRANCO, DIMENSÕES 250X120CM | UN | 1 | 923.4533 | 923.4533
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 21.12 | 5.4701
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 25.22 | 13.0892
[5 empty] | Total | 942.01
COMP-007
|  | Discriminação: | VERNIZ MARÍTIMO 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 27.26
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | 03 | Verniz Marítimo Brilhante - Natural | L | 0.27 | 40.75 | 11.0025
SEINFRA | I0035 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0.05 | 17.19 | 0.8595
SEINFRA | I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | L | 1 | 0.55 | 0.55
SEINFRA | I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.3 | 18.63 | 5.589
SEINFRA | I2395 | PINTOR | H | 0.4 | 23.17 | 9.268
[5 empty] | Total | 27.26
#REF!

## CRONOGRAMA SEM DESON
RECONSTRUÇÃO DO MURO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA OTAVIANO BASÍLIO HERÁCLIO DO RÊGO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JUNHO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 24,20%)
DATA: JULHO/2023
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês
|  |  | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR | PERCENT. | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30490.2 | 100% | 30490.2
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 4866.6 | 90% | 4379.94 | 10% | 486.66
3.0 | INFRAESTRUTURA | 72286 | 100% | 72286
4.0 | SUPERESTRUTURA | 125494.09 |  |  | 50% | 62747.045 | 50% | 62747.045
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 26858.7 |  |  | 50% | 13429.35 | 50% | 13429.35
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 12088.7 |  |  | 100% | 12088.7
7.0 | REVESTIMENTOS | 71674.71 | [6 empty] | 100% | 71674.71
8.0 | PINTURA | 53962.89 | [8 empty] | 100% | 53962.89
9.0 | ESQUADRIAS | 108541.51 | [10 empty] | 100% | 108541.51
10.0 | PAVIMENTAÇÃO | 16469.07 | [6 empty] | 100% | 16469.07
11.0 | OUTROS SERVIÇOS | 10998.5 | [10 empty] | 100% | 10998.5
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 20.08% | 107156.14 | 16.63% | 88751.755 | 14.27% | 76176.395 | 16.51% | 88143.78 | 10.11% | 53962.89 | 22.4% | 119540.01
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 107156.14 |  | 195907.895 |  | 272084.29 |  | 360228.07 |  | 414190.96 |  | 533730.97
|  |  |  | 20.08% |  | 36.71% |  | 50.98% |  | 67.49% |  | 77.6% |  | 100%
TOTAL GERAL | [12 empty] | 533730.97

## COMP_BDI_EDIFICACOES_20,84%_SEM
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
RECONSTRUÇÃO DO MURO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA OTAVIANO BASÍLIO HERÁCLIO DO RÊGO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JUNHO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021 - SEM DESONERAÇÃO (BDI = 24,20%)
DATA: JULHO/2023
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 1.27% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 3.5% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB |  | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 7.15%
Taxa de Lucro | L | 7.4% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 24.2% | (BDI padrão Edificações sem CPRB considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Limoeiro/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 70% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 70% = 3,50%.
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## MEMORIA DE CALCULO
RECONSTRUÇÃO DO MURO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA OTAVIANO BASÍLIO HERÁCLIO DO RÊGO
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JUNHO-2023 - SEINFRA 027 MARÇO/2021
DATA: JULHO/2023
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m²
[5 empty] | Comp. | Alt.
|  |  |  | m² | 3 | 1.5 |  |  | 4.5
[8 empty] | Total item 1.1 | 4.5
1.2 |  |  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO | m²
[5 empty] | Comp. | Alt.
|  |  |  | m² | 112.27 | 2.2 |  |  | 246.99
[8 empty] | Total item 1.2 | 246.99
2.0 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Calçada frontal (lado da barbearia) |  | 42.25 | 1.4 | 0.08 |  | 4.73
|  |  | Calçada traseira (lado da academia da cidade) |  | 4.73 | 4.6 | 0.08 |  | 1.74
|  |  | Pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 0.15 | 0.08 |  | 0.01
[8 empty] | Total item 2.1 | 6.48
2.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m²
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Calçada traseira (lado da academia da cidade) |  | 36.55 | 1.6 |  |  | 58.48
[5 empty] | 2.4 | 4.6 |  |  | 11.04
[8 empty] | Total item 2.2 | 69.52
2.3 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
Muro - SAPATAS - 60X60X20
[5 empty] | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 15 | 4.32
[5 empty] | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 24 | 6.91
[5 empty] | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 15 | 4.32
[5 empty] | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 24 | 6.91
|  |  | Sapata para pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.29
Muro - Alvenaria de embasamento
[5 empty] | 182.87 | 0.5 | 0.3 |  | 27.43
|  |  | Muro frontal |  | 43.68 | 1.2 | 0.3 |  | 15.72
[8 empty] | Total item 2.3 | 65.9
2.4 |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Muro - SAPATAS - 60X60X20 | m³
[5 empty] | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 15 | 2.7
[5 empty] | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 24 | 4.32
[5 empty] | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 15 | 2.7
[5 empty] | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 24 | 4.32
|  |  | Sapata para pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.29
|  |  | Muro - Alvenaria de embasamento | m³
|  |  |  | m³ | 182.87 | 0.5 | 0.1 |  | 9.14
|  |  | Muro frontal |  | 43.68 | 1.2 | 0.1 |  | 5.24
[8 empty] | Total item 2.4 | 28.71
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg.
|  |  | Muro | m³ | 182.87 | 0.5 | 0.2 |  | 18.29
|  |  | Muro frontal |  | 43.68 | 1.2 | 0.2 |  | 10.48
[8 empty] | Total item 3.1 | 28.77
3.2 |  |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Muro - SAPATAS - 60X60X20 | m³
[5 empty] | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 15 | 1.62
[5 empty] | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 24 | 2.59
[5 empty] | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 15 | 1.62
[5 empty] | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 24 | 2.59
|  |  | Sapata para pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.07
|  |  | Muro - Cinta | m³
[5 empty] | 226.55 | 0.3 | 0.2 |  | 13.59
|  |  | Muro - Arranque dos pilares | m³
[5 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.12 | 17 | 0.26
[5 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.12 | 27 | 0.41
[5 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.12 | 17 | 0.26
[5 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.12 | 27 | 0.41
|  |  | Sapata para pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 1 | 0.01
[8 empty] | Total item 3.2 | 23.43
3.3 |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg
|  |  | Muro - Sapatas - 60X60X20 - 6Ø10 mm - L=73 cm |  | Comp. Por unidade (m) | Kg/m | Quant.
|  |  | Muro traseiro (de frente para a barbearia) | kg | 4.38 | 0.617 | 15 |  | 40.54
|  |  | Muro lateral (ao lado do forum) |  | 4.38 | 0.617 | 24 |  | 64.86
|  |  | Muro frontal (de frente para a academia da cidade) |  | 4.38 | 0.617 | 15 |  | 40.54
|  |  | Muro lateral (ao lado das casas) |  | 4.38 | 0.617 | 24 |  | 64.86
|  |  | Muro - Cinta 20x30 - armação inferior - 2Ø10 mm - armação inferior - 2Ø10 mm - armação superior - 2Ø10 mm | kg | 226.55 | 0.617 | 4 |  | 559.13
[8 empty] | Total item 3.3 | 769.93
3.4 |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg
[5 empty] | Comp. Por unidade (m) | Kg/m | Quant.
|  |  | Muro - Cinta 20x30 - estribos - Ø6,3 mm c/ 15cm | kg | 0.9 | 0.245 | 1510.3333 |  | 333.03
[8 empty] | Total item 3.4 | 333.03
3.5 |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m²
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Muro | m² | 226.55 | 0.6 |  |  | 135.93
[8 empty] | Total item 3.5 | 135.93
3.6 |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m²
|  |  | Muro - Sapatas 60x60x20 |  | Comp. | Larg. | Quant. | Área
|  |  | Muro traseiro (de frente para a barbearia) | m² | 0.6 | 0.6 | 15 |  | 5.4
|  |  | Muro lateral (ao lado do forum) |  | 0.6 | 0.6 | 24 |  | 8.64
|  |  | Muro frontal (de frente para a academia da cidade) |  | 0.6 | 0.6 | 15 |  | 5.4
|  |  | Muro lateral (ao lado das casas) |  | 0.6 | 0.6 | 24 |  | 8.64
|  |  | Sapata para pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.36
[8 empty] | Total item 3.6 | 28.44
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | m³
[5 empty] | Compr. | Larg. | Alt.
|  |  | Muro antigo (exceto o muro colado com as casas) |  | 112.27 | 0.14 | 2.15 |  | 33.79
[8 empty] | Total item 4.1 | 33.79
4.2 |  |  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
|  |  | Incluindo os pilares para juntas de dilatação |  | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Muro traseiro (de frente para a barbearia) 1 junta de dilatação a cada 14m, totalizando 2 juntas | m³ | 0.25 | 2.3 | 0.12 | 17 | 1.17
|  |  | Muro lateral (ao lado do forum) 1 junta de dilatação a cada 17m, totalizando 3 juntas |  | 0.25 | 2.3 | 0.12 | 27 | 1.86
|  |  | Muro frontal (de frente para a academia da cidade) 1 junta de dilatação a cada 15m, totalizando 2 juntas |  | 0.25 | 2.3 | 0.12 | 17 | 1.17
|  |  | Muro lateral (ao lado das casas) 1 junta de dilatação a cada 18m, totalizando 3 juntas |  | 0.25 | 2.3 | 0.12 | 27 | 1.86
|  |  | Pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.15 | 2.6 | 0.15 | 1 | 0.06
[8 empty] | Total item 4.2 | 6.12
4.3 |  |  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Muro - Viga 12x40 |  | 226.55 | 0.4 | 0.12 |  | 10.87
|  |  | Viga complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 4.02 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.32
[8 empty] | Total item 4.3 | 11.19
4.4 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/ 2022 | kg
|  |  | Pilares |  | Comp. Por peça (m) | Quant. De peças | kg/m | Quant. Kg total
|  |  | Muro traseiro (de frente para a barbearia) | kg | 11.2 | 17 | 0.617 |  | 117.48
|  |  | Muro lateral (ao lado do forum) |  | 11.2 | 27 | 0.617 |  | 186.58
|  |  | Muro frontal (de frente para a academia da cidade) |  | 11.2 | 17 | 0.617 |  | 117.48
|  |  | Muro lateral (ao lado das casas) |  | 11.2 | 27 | 0.617 |  | 186.58
|  |  | Pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 12.4 | 1 | 0.617 |  | 7.65
|  |  | Muro - Viga 20x30 - armação inferior - 2Ø10 mm - armação inferior - 2Ø10 mm - armação superior - 2Ø10 mm | kg | 226.55 | 4 | 0.617 |  | 559.13
|  |  | Viga complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 4.02 | 4 | 0.617 |  | 9.92
[8 empty] | Total item 4.4 | 1184.82
4.5 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2 022 | kg
|  |  | Pilares 12x25 - Estribos Ø6,3 mm c/15cm - L=80 cm |  | Comp. | Quant. Por peça | Quant. De Peças | kg/m
|  |  | Muro traseiro (de frente para a barbearia) | kg | 0.64 | 15.3333 | 17 | 0.245 | 40.87 | 0.74 | 0.54
|  |  | Muro lateral (ao lado do forum) |  | 0.64 | 15.3333 | 27 | 0.245 | 64.92
|  |  | Muro frontal (de frente para a academia da cidade) |  | 0.64 | 15.3333 | 17 | 0.245 | 40.87
|  |  | Muro lateral (ao lado das casas) |  | 0.64 | 15.3333 | 27 | 0.245 | 64.92 | 0.4
|  |  | Pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.44 | 17.3333 | 1 | 0.245 | 1.87 | 0.1 | 0.07
[8 empty] | Total item 4.5 | 213.45
4.6 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg
[5 empty] | Comp. | Quant. Por peça | Quant. De Peças | kg/m
|  |  | Muro - Viga 12x40 - estribos - Ø5,0 mm c/ 13cm | kg | 0.94 | 1742.6923 |  | 0.245 | 401.34
|  |  | Viga complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 1.1 | 30.9231 |  | 0.245 | 8.33
[8 empty] | Total item 4.6 | 409.67
4.7 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09 /2020 | m²
[5 empty] | Perím. | Alt. | Quant.
|  |  | Muro traseiro (de frente para a barbearia) | m² | 0.74 | 2.3 | 17 |  | 28.93
|  |  | Muro lateral (ao lado do forum) |  | 0.74 | 2.3 | 27 |  | 45.95
|  |  | Muro frontal (de frente para a academia da cidade) |  | 0.74 | 2.3 | 17 |  | 28.93
|  |  | Muro lateral (ao lado das casas) |  | 0.74 | 2.3 | 27 |  | 45.95
[5 empty] | 0.6 | 2.6 | 1 |  | 1.56
[8 empty] | Total item 4.7 | 151.32
4.8 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²
[5 empty] | Comp. | Alt. | Larg. | Quant.
|  |  | Muro | m² | 226.55 | 0.8 |  |  | 181.24
|  |  | Viga complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 4.02 | 1 |  |  | 4.02
[8 empty] | Total item 4.8 | 185.26
5.0 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m²
[5 empty] | Compr. | Altura | Área
|  |  | Muro traseiro (de frente para a barbearia) | m² | 42.25 | 2.3 |  |  | 97.18
|  |  | Muro lateral (ao lado do forum) |  | 70.02 | 2.3 |  |  | 161.05
|  |  | Muro frontal (de frente para a academia da cidade) |  | 43.68 | 0.6 |  |  | 26.21
|  |  | Muro lateral (ao lado das casas) |  | 70.6 | 2.3 |  |  | 162.38
|  |  | Alvenaria complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 3.5 | 0.9 |  |  | 3.15 | 0.45
[8 empty] | Total item 5.1 | 449.97
6.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m²
[5 empty] | Compr. |  | Larg.
m²
|  |  | Muro - cinta |  | 226.55 |  | 1 |  | 226.55
[8 empty] | Total item 6.1 | 226.55
7.0 |  |  | REVESTIMENTOS
7.1 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m²
[5 empty] | Perím. | Alt. | Taxa | Desconto pilares
|  |  | Muros laterais e traseiro | m² | 182.87 | 2.3 | 2 | 10.35 | 913.94
|  |  | Muro frontal |  | 43.68 | 0.6 | 2 | 2.55 | 54.85
|  |  | Complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 3.5 | 0.9 | 2 |  | 6.3 | 0.45
|  |  | Pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 2.6 |  |  | 1.56
[8 empty] | Total item 7.1 | 976.65
7.2 |  |  | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 | m²
[5 empty] | Compr. | Alt. | Taxa | Desconto
|  |  | Muros laterais e traseiro | m² | 182.87 | 2.3 | 2 | 10.35 | 913.94
|  |  | Complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 3.5 | 0.9 | 2 |  | 6.3 | 0.45
|  |  | Pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 2.6 |  |  | 1.56
[8 empty] | Total item 7.2 | 921.8
7.3 |  |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m²
[5 empty] | Compr. | Alt. | Taxa
|  |  | Muro frontal - incluindo parte superior |  | 43.68 | 0.6 | 2 |  | 52.42
|  |  | Complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 3.5 | 0.9 | 2 |  | 6.3 | 0.45
|  |  | Pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 1.6 |  |  | 0.96
[8 empty] | Total item 7.3 | 59.68
7.4 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 | m²
[5 empty] | COMP. | ALT. | Taxa
|  |  | Muro frontal - incluindo parte superior |  | 43.68 | 0.6 | 2 |  | 52.42
|  |  | Complemento coberta frontal para colocação de pergolado (frontal) |  | 3.5 | 0.9 |  |  | 3.15 | 0.45
|  |  | Pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.06
[8 empty] | Total item 7.4 | 55.63
7.5 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m²
[5 empty] | COMP. | ALT. | Taxa
|  |  | Pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 1.5 |  |  | 0.9
[8 empty] | Total item 7.5 | 0.9
8.0 |  |  | PINTURA
8.1 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m²
[5 empty] | Compr. | Alt. | Taxa
|  |  | Muro | m² | 182.87 | 2.3 | 2 |  | 841.2
|  |  | Complemento coberta frontal para colocação de pergolado (parte de trás) |  | 3.5 | 0.9 |  |  | 3.15 | 0.45
|  |  | Pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 1 |  |  | 0.6
[8 empty] | Total item 8.1 | 844.95
8.2 |  |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES | m²
[5 empty] | Compr. | Alt. | Taxa
|  |  | Muro | m² | 182.87 | 2.3 | 2 |  | 841.2
|  |  | Complemento coberta frontal para colocação de pergolado (parte de trás) |  | 3.5 | 0.9 |  |  | 3.15 | 0.45
|  |  | Pilar complemento coberta frontal para colocação de pergolado |  | 0.6 | 1 |  |  | 0.6
[8 empty] | Total item 8.2 | 844.95
8.3 |  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m²
[5 empty] | COMP. | LARG. | TAXA | ALT.
|  |  | Portão traseiro (de frente para a barbearia) |  | 3 |  |  | 2 | 6
|  |  | Portão frontal (de frente para a academia da cidade) |  | 1.5 |  |  | 2 | 3
|  |  | Grade do muro frontal |  | 43.68 |  |  | 1.4 | 61.15
[8 empty] | Total item 8.3 | 70.15
8.4 |  |  | VERNIZ MARÍTIMO 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m²
|  |  | Pergolado |  | 81.63 |  |  |  | 81.63
[8 empty] | Total item 8.4 | 81.63
9.0 |  |  | ESQUADRIAS
9.1 |  |  | Grade de ferro composta de barras verticais quadradas 1/2" cada 12,5cm, soldadas em quatro barras chata horizontais 1 1/2" x 3/16" (2 + 2) montantes em perfil UDC simples 75 x 38 x 2,65mm - Fornecimento e instalação | m²
[5 empty] | Compr. | Alt.
|  |  | Grade do muro frontal |  | 43.68 | 1.4 |  |  | 61.15
[8 empty] | Total item 9.1 | 61.15
9.2 |  |  | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m²
[5 empty] | Larg. | Alt.
|  |  | Portão traseiro (de frente para a barbearia) |  | 3 | 2 |  |  | 6
|  |  | Portão frontal (de frente para a academia da cidade) |  | 1.5 | 2 |  |  | 3
[8 empty] | Total item 9.2 | 9
9.3 |  |  | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | m²
[5 empty] | Compr. | Larg.
|  |  | Área de entrada |  | 10 | 4.11 |  |  | 41.1
|  |  | Área em frente ao palco |  | 5 | 5 |  |  | 25
|  |  | Área do refeitório (em frente à cozinha) |  | 3.45 | 4.5 |  |  | 15.53
[8 empty] | Total item 9.3 | 81.63
9.4 |  |  | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm | m²
[5 empty] | Compr. | Larg.
|  |  | Área em frente ao palco |  | 5 | 5 |  |  | 25
|  |  | Área do refeitório (em frente à cozinha) |  | 3.45 | 4.5 |  |  | 15.53
[8 empty] | Total item 9.4 | 40.53
9.5 |  |  | QUADRO ESCOLAR BRANCO, DIMENSÕES 250X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Quant.
|  |  | Salas de aula e laboratório de informática |  | 16 |  |  |  | 16
[8 empty] | Total item 9.5 | 16
9.6 |  |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m²
[5 empty] | Compr. | Alt.
|  |  | Área de esportes |  | 52.5 | 2 |  |  | 105
[8 empty] | Total item 9.6 | 105
10.0 |  |  | PISO/PASSEIO
10.1 |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m²
[5 empty] | Compr. | Larg.
|  |  | Calçada traseira (lado da barbearia) |  | 42.25 | 1.4 |  |  | 59.15
|  |  | Calçada frontal (lado da academia da cidade) |  | 36.55 | 1.6 |  |  | 58.48
[5 empty] | 4.73 | 4.6 |  |  | 21.76
[5 empty] | 2.4 | 4.6 |  |  | 11.04
[8 empty] | Total item 10.1 | 150.43
11.0 |  |  | OUTROS SERVIÇOS
11.1 |  |  | LETREIRO EM ACM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Quant.
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Total item 11.1 | 1
11.2 |  |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 | m²
Quant.
[5 empty] | 100 |  |  |  | 100
[8 empty] | Total item 11.2 | 100
11.3 |  |  | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | un
Quant.
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4
[8 empty] | Total item 11.3 | 4

## COTAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
LOCALIZAÇÃO: LIMOEIRO - PE | #REF!
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JUNHO-2023 / SEINFRA 027 MARÇO-2021
DATA: JULHO/2023
QUADRO ESCOLAR BRANCO, DIMENSÕES 250X120CM
COTAÇÃO 1
QUADRO ESCOLAR BRANCO, DIMENSÕES 250X120CM
|  | UN | Preço Unitário Custo |  | 923.4533
1
CNPJ | ESTABELECIMENTO | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
00.776.574/0006-60 | Lojas Americanas | UN | 1 | 899.99 | 899.99
03.007.331/0001-41 | Mercado Livre | UN | 1 | 870.47 | 870.47
33.041.260/0652-90 | Casas Bahia | UN | 1 | 999.9 | 999.9
|  |  |  | Total | 923.4533 | OK
LETREIRO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
COTAÇÃO 2
LETREIRO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | UN | Preço Unitário Custo |  | 6450
1
CNPJ | ESTABELECIMENTO | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
12.641.186/0001-47 | ACM PLACAS | UN | 1 | 8200 | 8200
05.433.101/0001-70 | ASSIS PLACAS | UN | 1 | 2250 | 2250
44.649.471/0001-09 | LCR PLACAS | UN | 1 | 8900 | 8900
|  |  |  | Total | 6450
Verniz Marítimo Brilhante - Natural
COTAÇÃO 3
Verniz Marítimo Brilhante - Natural
|  | UN | Preço Unitário Custo |  | 40.75
1
CNPJ | ESTABELECIMENTO | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
02.206.577/0001-80 | Magazine Luiza | L | 1 | 34.4167 | 34.4167
15.436.940/0001-03 | Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA | L | 1 | 46.4444 | 46.4444
10.230.480/0019-60 | Ferreira Costa & Cia LTDA | L | 1 | 41.3889 | 41.3889
|  |  |  | Total | 40.75
#REF!